目录

第一章 矿山企业概况	1

第二章《矿山地质环境保护与土地复垦方案》主要治理内容及部署	17

第三章上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结	68

第四章本年度安全生产相关工作计划	69

第五章本年度建设绿色矿山工作计划	70

第六章本年度矿山地质环境保护与土地复垦计划	70

2024年治理及土地复垦工程量汇总表	74

# 鑫源煤矿2024年度

# 矿山地质环境治理与土地复垦计划

# 第一章 矿山企业概况

第一节矿区基本情况概述

### 一、矿区自然地理

#### （一）气象

欣源煤矿所在区域气候特征属于典型的干旱大陆性气候，气候干燥，阳光辐射强烈，日照丰富，昼夜温差较大。冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，春季少雨多风，秋季多雨凉爽。据东胜区气象灾害防御中心2008～2017年气象资料，年最高气温36.5℃，最低气温-29.6℃，年降水量235.5～673.1mm，平均396mm，多集中于7、8、9三个月内，日最大降水量为93.5mm/d,年均蒸发量1379.5～2047mm。春冬两季风力较大，最大风速21.7m/s，一般在4级以上，最大风力达10级，风向多为西北风。每年10月至翌年4月为冻结期，最大冻土层深度1.34m。

据东胜区气象局历年资料：当地最高气温36.6℃,最低气温为-27.9℃；年降水量为194.7～531.6mm，平均为396.0 mm，且多集中于7、8、9三个月内；年蒸发量为2297.4～2833mm，平均为2534.2mm，年蒸发量为年降水量的5～10倍。区内风多雨少，最大风速为14m/s，一般风速2.2～5.2m/s，且以西北风为主。冻结期一般从10月份开始至次年5月份，最大冻土深度为1.71m，最大沙尘暴日数为40d/a。

#### （二）、水文

欣源煤矿所在流域属于黄河一级支流哈什拉川流域。哈什拉川为鄂尔多斯市北部十大孔兑之一，流向从南向北，上游发源于丘陵区，中游经库布其沙漠之后进入冲、洪积平原，最后汇入黄河，流域面积1089km2,干流长92km，平均年径流量3267万m3，基流量964万m3。

欣源矿区所在井田含水岩组依据其赋存条件及水力性质不同划分为两大类，即第四系和侏罗系下统延安组碎屑岩类孔隙裂隙潜水〜承压水含水层。据本煤矿实际情况可知，由于一采区及周边腾远煤矿和巴音孟克煤矿均为露天开采，二采区基本位于分水岭位置，沟谷均有煤系地层出露，因此第四系属透水不含水层。

区内直接充水含水层和间接充水含水层的含水空间以孔隙为主，裂隙次之，属孔隙、裂隙充水矿床。直接充水含水层富水性弱（q＜0.1L/（s·m）)，其补给源以贫乏的大气降水为主，贮水条件较差，富水性较弱。据此将核实区水文地质类型划分为第一〜二类第一型，即孔隙〜 裂隙充水矿床，水文地质条件简单型。

地表水系分布见图 2-1。

图2-1  地表水系分布图

#### （三）、地形地貌

煤矿地形总体为东南高西北低，最高点位于东南部567号钻孔附近，海拔标高1441m；最低点位于西北部边界附近的哈什拉川东侧，海拔标高1320m，地形最大标高差为121m，属于低山丘陵区。矿田内具有典型的高原侵蚀性丘陵地貌特征，植被稀少，地形切割强烈，树枝状沟谷较为发育，地形相对复杂。

图1-3 矿区地形地貌

#### （四）、植被

欣源矿区地处华北植物区系，地带性植被为典型草原。由于历史上大量开采和畜牧业的过度利用，植被已退化稀疏低矮，土地趋于沙化，物种具有荒漠化成分。主要有小叶锦鸡儿、中间锦鸡儿、百里香、蒿类、本氏针茅等，植被平均盖度 35%左右，最低 10%，最高 40%，群落高度在 10cm 以下，各别群落高达 50cm。项目区人工林地大部分为疏林，树种单一，主要为杨树和松树，多分布在沟谷区。适宜人工播种的牧草有苜蓿、草木樨、羊草、沙打旺等；树种有油松、旱柳、新疆杨、山杏、小叶锦鸡儿、沙棘、柠条等。见图1-4。

图1-4  矿区植被

#### （五）、土壤

矿区主要的土壤类型有黄绵土、风沙土和栗钙土，由于长期受强烈的水蚀和风蚀作用，栗钙土、黄绵土和风沙土交错分布。梁峁顶多为栗钙土，坡中下部多为侵蚀形成的黄绵土。栗钙土的成土母质主要有黄土、残积物、坡积物和冲击物，特点是具有一定的腐殖层，厚度一般在 30cm 左右，呈灰栗色，多为结构疏松的粒状结构，质地较轻，植物根系较多。表土层厚度在 30～60cm 之间，土壤平均有机质含量为 0.4%，PH 值为 7.8～8.7。各别地区的沟川两侧分布有少量洪积物，另有少量红土母质和黄土母质分布。区域内土壤深厚，质地均一，孔隙度适中，腐殖质薄，有机质含量低，土壤肥力属于下等水平。

- 矿区地质环境背景

#### （一）、地层岩性

1、区域地层

东胜煤田地层划分属于华北地层区鄂尔多斯分区，普查区处于东胜隆起区的中东部。区域地层由下而上为：三叠系中统二马营组（T2er）、三叠系上统延长组（T3y）、侏罗系下统富县组（J1f）、侏罗系中下统延安组（J1-2y）、侏罗系中统直罗组（J2z）、侏罗系中统安定组（J2a）、白垩系下统伊金霍洛组（K1zh1）、白垩系下统东胜组（K1zh 2）、第三系上新统（N2）、第四系更新统（Qp）、第四系全新统（Qh），详见东胜煤田区域地层表 2-2。

表2-2  东胜煤田区域地层表

| 系 | 统 | 组 | 厚度(m) 最小-最大 | 岩 性 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 系 | 全 新 统 | （Q4） | 0-25 | 为湖泊相沉积层、冲洪积层和风积层。 |
|  | 上 更 新 统 | 马兰组 （Q3m） | 0-40 | 浅黄色含砂黄土，含钙质结核，具柱状节理。不整合于一切地层之上。 |
| 第 三 系 | 上 新 统 | （N2） | 0-100 | 上部为红色、土黄色粘土及其胶结疏松的砂质泥岩，下部为灰黄、棕红、绿黄色砂岩、砾岩，夹有砂岩透镜体。不整合于一切老地层之上。 |
| 白垩系 | 下 统 志 丹 群 | 东胜组 (K2lzh) | 40-230 | 浅灰、灰紫、灰黄、黄、紫红色泥岩、粉砂岩、细砂岩、砂砾岩、泥岩、砂岩互层，夹薄层泥质灰岩。交错层理较发育。顶部常见一层中粗粒砂岩，含砾，呈厚层状。 |
|  |  | 伊金 霍洛组 (K11zh) | 30-80 | 浅灰、灰绿、棕红、灰紫色泥岩、粉砂岩、砂质泥岩、细砂岩、中砂岩、粗砂岩、细砾岩、中夹薄层钙质细砂岩。斜层理发育，下部常见大型交错层理。与下伏地层呈不整合接触。 |
| 侏 罗 系 | 中 统 | 安定组 （J2a） | 10-80 | 浅灰、灰绿、黄紫褐色泥岩、砂质泥岩、中砂岩。含钙质结核。 |
|  |  | 直罗组 （J2z） | 1-278 | 灰白、灰黄、灰绿、紫红色泥岩、砂质泥岩、细砂岩、中砂岩、 粗砂岩。 下部夹薄煤层及油页岩， 含 1 煤组。与下伏地层呈平行不整合。 |
|  | 中 下 统 | 延安组 （J1-2y） | 78-312 | 灰-灰白色砂岩，深灰色、灰黑色砂质泥岩，泥岩和煤。含2、3、4、5、6、7煤组。与下伏地层呈平行不整合接触。 |
|  | 下 统 | 富县组 （J1f） | 110 | 上部为浅黄、灰绿、紫红色泥岩，夹砂岩。下部以砂岩为主，局部为砂岩与泥岩互层，底部为浅黄色砾岩。与下伏地层呈平行不整合。 |
| 三 迭 系 | 上 统 | 延长组 （T3y） | 35-312 | 黄、灰绿、紫、灰黑色块状中粗砂岩。夹灰黑、灰绿色泥岩和煤线。与下伏地层呈平行不整合接触。 |
|  | 下 统 | 二马营组 （T2er） | 87-367 | 以灰绿色含砂砾岩、砾岩、紫色泥岩、粉砂岩为主。 |

2、矿田地层

矿田内梁峁地带被新生界覆盖，含煤地层延安组沿沟谷两侧裸露地表。根据钻孔揭露、地质填图成果及区域地层资料整理，区内现存地层由老至新有：三叠系上统延长组（T3ya）、侏罗系中下统延安组（J1-2ya）和第四系（Q）。现将矿田内地层由老至新分述如下：

（1）三叠系上统延长组（T3ya）

本组为煤系沉积基底，矿田内无出露。钻孔所见岩性一般为灰绿色中〜粗粒砂岩，局部夹紫色粉砂岩及泥岩。砂岩成分以石英为主、长石次之，含较多的云母碎片及黑色矿物，泥质填隙，层理不发育，视电阻率相对延安组呈低幅值反映。钻孔仅揭露其顶部，揭露厚度3.28〜52.69m，平均19.58m，全组厚度不详。

（2）侏罗系中下统延安组（J1-2ya）

本组为矿田内主要含煤地层，主要出露在矿田中东部的沟谷两侧。岩性由灰〜灰白色各种粒级的砂岩、灰色粉砂岩、深灰色泥岩及煤层组成，中夹钙质砂岩薄层，局部含铁质结核，底部为砾岩及含砾粗粒砂岩。该组垂向上旋回结构明显，地层颜色从上到下呈深-浅、岩性粒度呈细-粗的变化趋势，为典型的大型内陆盆地沉积。按沉积旋回，延安组可分为下、中、上三岩段。本组地层残存厚度40.05〜155.23m，平均97.16m，与下伏延长组呈假整合接触。

一岩段(J1-2y1)：自延安组底界至5煤组顶界，含5、6号两个煤组。该段岩石粒度由下至上逐渐变细，其岩性底部以灰白色中粗粒石英砂岩为主，局部地段含砾，砂岩分选好，石英含量高，为区域对比标志层；中上部岩性为灰白色砂岩与深灰色粉砂岩及砂质泥岩互层，含大量碎片植物化石。区内仅北部有零星出露，与下覆地层呈假整合接触。

二岩段(J1-2ya2)：区域上为自5号煤组顶板粗砂岩至3煤组顶板砂岩底界。其岩性主要为砂质泥岩、粉砂岩及泥岩为主，夹粗、中、细粒砂岩，下部为黄色厚层状粗砂岩。岩石成分主要为石英、长石，泥质胶结，一般较为松散。局部地段为钙质胶结，岩石风化后为球状。本区大部分沟谷中广泛出露，与下覆地层呈整合接触。

三岩段（J1-2ya3）：该段岩性以中～粗粒砂岩为主，交错层理发育。底部为3-1上煤层顶板，主要为浅灰色为粗粒砂岩。区内无出露。

（3）第四系(Q)

第四系主要出露在矿田南北部山梁上及矿田西侧的酸刺沟中。岩性由冲洪积砂砾石层、残坡积碎砂石、风积沙及次生黄土组成。地层厚度1.70〜17.89m，平均8.13m，与下伏一切老地层呈角度不整合接触。

#### （二）、地质构造

1、区域构造

东胜煤田大地构造分区属于华北地台鄂尔多斯台向斜。总的构造形态为一向南西倾斜的单斜构造，地层走向由北向南呈弧形展布，地层倾角为 1°～3°，局部可达 5°。煤田内未发现紧密褶皱，但宽缓的波状起伏较为发育，波高一般小于 20m，波长在500m 以上。煤田内断层不发育，仅在浅部发现较为稀疏的高角度正断层，断距均小于 20m。煤田内无岩浆岩侵入。

2、矿田构造

矿区构造形态与东胜煤田总体构造形态基本一致，总体为一向南西倾斜的单斜构造，地层倾角近水平，多为 1°～3°。区内未发现褶皱及对煤层具明显破坏的断层等构造，亦未见岩浆岩侵入体。含煤地层沿走向、倾向产状变化不大，地层产状接近水平，具有宽缓波状起伏。因此，本区构造复杂程度为简单类型。

3、区域地壳稳定性

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB-18306-2015，1:400 万）和《中国地震参数区划图》（国家地震局 2015 年版，1：400 万），矿区地震动峰值加速度为 0.10g，43地震基本设防烈度为 7 度，属地震活动微弱区。根据有关资料，新构造运动以来，区域地壳活动以缓慢垂直升降为主，无活动断裂存在，构造活动比较微弱，矿区地壳为相对稳定区。

（三）矿区水文地质特征

根据矿区含水组的赋存条件及水力性质划分为两大类，即第四系和侏罗系下统延安组碎屑岩类孔隙裂隙潜水〜承压水含水层。

1、第四系孔隙潜水

主要分布于矿区南北部山梁上及矿区西侧的酸刺沟中，岩性为残坡积砂土碎石、冲洪积砂砾石、黄土层、风积沙，总厚度 1.70〜17.89m，平均 8.13m。根据欣源煤矿实际情况，一采区及周边腾远煤矿和巴音孟克煤矿均为露天开采，二采区基本位于分水岭位置，沟谷均有煤系地层出露，因此第四系属透水不含水层。

2、侏罗系下统延安组碎屑岩类孔隙裂隙潜水〜承压水含水层

矿区地处东胜煤田北部地形较高处，延安组上部处于地下水位之上，无水文地质意义。矿区具有水文地质意义的碎屑岩类含水岩层为延安组含水岩组（第Ⅲ、第Ⅳ含水岩段）。

（1）第Ⅲ含水岩段：延安组 2〜4 煤组上部裂隙〜孔隙承压水含水岩段。岩性以中〜粗砂岩为主，细砂岩次之，中夹粉砂岩、砂质泥岩薄层，含 2、3 两个煤组。含水层厚度 0〜43.11m，平均厚度 26.48m。分布在矿区南部，据邻区碾盘梁矿区 N5号钻孔抽水试验成果：地下水位标高1368.56m，涌水量 0.142L/s，单位涌水量 0.002091L/s·m，渗透系数 0.00538m/d，导水系数 0.234m2 /d，水温 8.5°C，溶解性总固体 1015〜1432mg/L，PH 值 8.1，水化学类型为 CL·HC03〜Na 型。该含水岩段的富水性较弱，透水性不强，为区内煤系的直接充水含水层。

（2）第一隔水层：矿区内延安组 4 煤组顶部的粉砂岩、砂质泥岩及泥岩，是较好的隔水层，厚度 2.04〜16.54m，平均 7.29m，全区广泛分布，层位相对稳定，隔水性能较好。

（3）第 IV 含水岩段：延安组 4〜6 煤组裂隙〜孔隙承压水含水岩段。岩性以细〜粗砂岩为主，砂质泥岩、粉砂岩次之，含 4、5、6 三个煤组。含水层厚度 21.78〜60.61m，平均 36.54m，全区普遍发育，厚度变化较小，层位相对稳定。据本次矿区补 1 号孔抽水试验成果：地下水位标高 1330.69m，水位埋深 26.3m，单位涌水量440.00997L/s·m，渗透系数 0.0213m/d，导水系数 0.778m2 /d，溶解性总固体 1195mg/L，PH 值 7.5，水化类型 HCO3·CL·S04〜Na 型水。该含水岩段富水性弱，透水性一般，为区内煤系的直接充水含水层。

（4）第二隔水层：该隔水层位于延安组底界的砂质泥岩及泥岩，厚度 2.08〜18.04m，平均 6.55m，全区广泛分布，层位相对稳定，隔水性能较好。

3、地下水的补、径、排条件

（1）潜水

矿田潜水主要赋存于沟谷第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）砂砾石层中。因此，潜水的主要补给来源为大气降水。本区平均降水量较小而且集中，潜水的补给量一般也不大，降水多以径流的形式流出区外，降水的一少部分渗入地下补给地下水，因此雨季潜水的补给量会明显增大。潜水一般沿沟谷方向径流，潜水的排泄方式为径流排泄、人工挖井开采排泄、蒸发排泄。潜水沿沟谷方向由南至北流出区外。

（2）承压水

矿田承压水主要赋存于侏罗系中下统延安组（J1-2y）砂岩中，J1-2y在地表沟谷两侧出露，承压水的主要补给来源为区外承压水的侧向径流补给，次为上部潜水的垂直渗入补给，在沟谷两侧出露处也接受大气降水的渗入补给。承压水一般沿地层走向径流。承压水以侧向径流排泄为主，次为人工打井开采排泄。承压水一般沿南及东南方向流出区外。

4、露天矿水文地质类型

矿区内直接充水含水层和间接充水含水层的含水空间以孔隙为主，裂隙次之，属孔隙、裂隙充水矿床。直接充水含水层富水性弱（q＜0.1L/（s·m）)，其补给源以贫乏的大气降水为主，贮水条件较差，富水性较弱。据此将矿区水文地质类型划分为第一〜二类第一型，即孔隙〜裂隙充水矿床，水文地质条件简单型。

（四）、工程地质

1、矿区岩土体类型、分布、特征

根据矿区地层岩性、岩土体物理力学性质、岩体结构及工程地质特征，将矿区内岩土体类型划分为较软－半坚硬岩、砂土和次生黄土三种。

（1）、较软－半坚硬岩

出露于矿区较大沟谷两侧，岩性由侏罗系中下统延安组（J1-2y）砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤，砂质泥岩的自然状态下的抗压强度16.7～18.6MPa，抗剪强度10.1MPa，岩石质量状态多为中等，工程地质条件一般。

（2）、砂土

主要分布在矿区沟谷中，岩性为第四系全新统冲、洪积砂砾石及砂土。地基承载力特征值150-220Kpa。厚度小于5.0m。

（3）、次生黄土

为第四系更新统-全新统地层，广泛分布于矿区内丘陵、缓坡地段。岩性为次生黄土层，颗粒不均匀。地基承载力特征值100-120KPa。

（五）不良工程地质问题

1、软弱岩层分布与特征

矿区地层岩性主要以砂岩、砂质泥岩和泥岩为主，自然状态单轴极限抗压强度一般在 5～40MPa 之间，属较软～较硬岩类；多为层状结构，胶结一般，交错层理发育。岩体力学强度较低，泥岩遇水易膨胀、崩解，砂质泥岩遇水易软化。因此，矿区较软岩层呈互层状产出，分布于整个矿区。

2、节理裂隙及断裂带分布与特征

矿区岩性以砂岩、砂质泥岩和泥岩为主，胶结一般，其节理、裂隙不甚发育。矿区范围内断裂构造不发育。

3、煤层顶底板岩石质量和稳定性

煤层顶、底板岩性多为层状互出的砂岩、砂质泥岩和泥岩，岩石 RQD 值在 21～83%之间，平均 60%左右。岩石经风化后而破碎，其力学强度大为降低；岩体自然状态单轴极限抗压强度 5～40Mpa，软化系数 0.44～0.73，力学强度不高，属较软～较硬岩石。岩石质量状态多为中等，稳固性一般～较好。

4、矿体围岩的岩石质量和稳定性

矿区含煤地层为侏罗系中下统延安组（J1-2y），各开采煤层顶、底板岩性多以泥岩、砂质岩为主，稳固性一般。泥岩遇水软化，其物理力学强度大大降低。

（六）矿区工程地质勘探类型

矿区岩石以沉积岩为主，煤层顶底板以砂岩、砂质泥岩和泥岩为主。岩体呈层状结构，各向异性，稳固性一般，抗压强度一般在 5～40MPa 之间，属较软～较硬岩类，岩石质量状态多为中等。依据《工程地质勘探规范》（GB12719-91），将矿区工程地质勘探类型为第三类第二型，即层状岩类工程地质条件中等型。

（七）、煤层地质特征

（一）含煤地层及含煤性

欣源煤矿矿区含煤地层为侏罗系中下统延安组（J1-2ya），含煤地层平均厚度97.16m，含 3、4、5、6 四个煤组 9 个煤层，煤层累计厚度 2.94～12.01m，累计厚度平均值为 6.68m，含煤系数为6.88%。含 4-1、4-2 中、5-1、6-1 下 4 个可采煤层，可采煤层累计厚度 1.40～9.69m，累计厚度平均值为 4.63m，可釆含煤系数为 4.77%；含不可采煤层 5 层，为 3-1、5-1 上、6-1 上、6-1 中、6-2 中煤层。现将各可采煤层特征叙述如下：

1、4-1 煤层

位于延安组二岩段中部，主要分布在矿区南部。煤层自然厚度 3.60～5.72m，平均 4.84m，煤层可采厚度 3.60～5.57m，平均 4.75m；煤层结构简单，含夹矸 0～1层，夹矸岩性多为泥岩；顶板岩性以粉砂岩、砂质泥岩为主，底板岩性以泥岩、砂质泥岩为主。该煤层为大部可采，对比可靠的较稳定煤层，与下部 4-2 中煤层间距 1.20～5.91m，平均 3.91m。

2、4-2 中煤层

位于延安组二岩段中部，主要分布在矿区南部。煤层自然厚度 0.41～1.80m，平均 0.99m，煤层可采厚度 0.80～1.35m，平均 0.96m；煤层结构简单，含夹矸 0～1层，夹矸岩性多为泥岩；顶板岩性以细砂岩、粉砂岩为主，底板岩性以粉砂岩、砂质泥岩为主。该煤层为局部可采，对比基本可靠的不稳定煤层，与下部 5-1 煤层间距 32.40～45.86m，平均 38.18m。

3、5-1 煤层

位于延安组一岩段中部，主要分布在矿区北部。煤层自然厚度 0.28～2.66m，平均 0.94m；煤层可采厚度 1.36～2.05m，平均 1.69m；煤层结构简单，含夹矸0～2 层，夹矸岩性多为泥岩；顶板岩性以砂质泥岩、细砂岩为主，底板岩性以砂质泥岩、泥岩为主。该煤层为局部可采，对比基本可靠的不稳定煤层，与下部 6-1 下煤层间距19.55～42.35m，平均 28.95m。

4、6-1 下煤层

位于延安组一岩段下部，主要分布在矿区南部。煤层自然厚度 0.45～4.47m，平均 2.54m；煤层可采厚度 1.52～4.00m，平均 2.60m；煤层结构简单，含夹矸 0～4 层，夹矸岩性多为泥岩；顶板岩性以砂质泥岩、细砂岩为主，底板岩性以砂质泥岩、泥岩为主。该煤层为大部可采，对比可靠的较稳定煤层。各煤层特征见表2-4。

表2-4  煤层赋存特征一览表

| 煤层 | 埋藏深度（m） | 自然厚度（m） | 可采厚度（m） | 层间距(m) | 夹矸层数 | 可采 程度 | 对比可 靠程度 | 稳定 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小～最大 平均 | 最小～最大 平均 | 最小～最大 平均 | 最小～最大 平均 | 最少～最多 |  |  |  |
| 4-1 | 14.18～51.32 38.92（8） | 3.60～5.72 4.84（8） | 3.60～5.57 4.75（8） | 1.20～5.91 3.91（7） | 0～1 | 大部 可采 | 可靠 | 较稳定 |
| 4-2中 | 9.89～60.21 39.65（13） | 0.41～1.80 0.99（13） | 0.80～1.35 0.96（11） |  | 0～1 | 局部 可采 | 基本 可靠 | 不稳定 |
|  |  |  |  | 32.40～45.86 38.18（12） |  |  |  |  |
| 5-1 | 13.70～97.77 56.02（23） | 0.28～2.66 0.94（23） | 1.36～2.05 1.69（5） |  | 0～2 | 局部 可采 | 基本 可靠 | 不稳定 |
|  |  |  |  | 19.55～42.35 28.95（23） |  |  |  |  |
| 6-1下 | 42.72～131.64 86.69（24） | 0.45～4.47 2.54（24） | 1.52～4.00 2.60（15） |  | 0～4 | 大部 可采 | 可靠 | 较稳定 |

第二节矿山基本情况概述

一、矿山基本情况概述

（1）、矿山简介

矿山名称：鄂尔多斯市蒙泰欣源煤炭有限责任公司

地理位置：鄂尔多斯市东胜区铜川镇麻黄弯孙家湾社

隶属关系：鄂尔多斯市蒙泰集团公司

企业性质：有限责任公司

开采矿种：煤矿

开采方式：露天开采

生产规模：证载60万t/a。

矿区面积：6.0575km2

开采深度：由1376米至1250米标高

矿山剩余服务年限：10年

采矿许可证号：C1500002009041120012489

有效期：自2021年2月28日至2026年2月28日

（2）、矿区范围及拐点坐标

1、位置

欣源煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区60°方位、直距约13km处，行政区划隶属东胜区铜川镇管辖。

其极值地理坐标为（2000国家大地坐标系）：

东经110°03′51.199 ″～ 110°05′56.630 ″

北纬39°51′28.352 ″～ 39°53′30.306 ″

中心点直角坐标为：X：4415858.78，Y：37421193.41。

欣源煤矿于2016年2月28日取得了由鄂尔多斯市自然资源局延续的《采矿许可证》（证号C1500002009041120012489），矿田范围由13个拐点圈定，矿田面积：6.0575km2，开采深度：1376m～1250m标高各拐点直角坐标见表。

矿田范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 4414209.5012 | 37421262.8699 | 8 | 4417909.3531 | 37421863.0116 |
| 2 | 4414192.6910 | 37421597.6511 | 9 | 4417909.3430 | 37420292.9861 |
| 3 | 4414139.3003 | 37422673.0349 | 10 | 4416959.3291 | 37420292.9968 |
| 4 | 4414739.3119 | 37422693.0351 | 11 | 4416959.3291 | 37420692.9982 |
| 5 | 4414859.3122 | 37422913.0359 | 12 | 4415959.3152 | 37420693.0087 |
| 6 | 4415499.3140 | 37422383.0242 | 13 | 4415959.3152 | 37419942.9962 |
| 7 | 4415849.3250 | 37421863.0226 |  |  |  |

图1-1  交通位置图

### 二、矿山开发利用方案概述

##### （1）、矿山资源和储量

###### 1、资源储量

根据内蒙古煤炭地质勘查（集团）一五三有限公司2020年7月提交的《内蒙古自治区东胜煤田欣源煤矿煤炭资源储量核实报告》，该报告于2020年9月23日进行评审并形成<关于对《内蒙古自治区东胜煤田欣源煤矿煤炭资源储量核实报告》评审意见的证明>（内煤153评字〔2020〕07号），由于本报告矿产资源储量与原报告相差不大，顾没有备案。最终核准截止2020年6月30日，矿区共获得煤炭资源量3569万吨，其中控制资源量962万吨，推断资源量2607万吨。共消耗煤炭资源量1905万吨，保有资源量1664万吨，保有资源量中控制资源量962万吨，推断资源量702万吨。欣源煤矿煤炭资源量估算结果见表3-1-2。

其中二采区共获得煤炭资源量293万吨（控制资源量33万吨，推断资源量260万吨），核实报告中的二采区即首采区之外的所有区域，而实际露天矿的二采区只有5-1煤，二采区（核实报告中）煤炭资源量估算结果见表3-1-3。

表1-2   露天可采煤层保有资源量估算结果表  单位：万吨

表3-1-2                                                            单位：万吨

| 煤 类 | 煤层 编号 | 赋煤 标高 (m) | 最 近 报 告 |  | 本 核 实 报 告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资源 储量 类型 （编码） | 占用 资源 储量 | 提交 资源量 | 增减 变化 量 | 消耗资源量 |  | 保有 资源 量 | 资源量 类 型 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2005.11.30前 | 2005.11.31-2013.10.16 |  |  |
| 以 不 黏 煤 为 主 、 含 少 量 长 焰 煤 | 4-1 | 1376 ～ 1340 | (333) | 2137 | 1925 | -212 | 1215 | 690 | 20 | (TD) |
|  |  |  | ∑ | 2137 | 1925 | -212 | 1215 | 690 | 20 | ∑ |
|  | 4-2中 | 1372 ～ 1330 | (333) | 347 | 288 | -59 | / | / | 288 | (TD) |
|  |  |  | ∑ | 347 | 288 | -59 | / | / | 288 | ∑ |
|  | 5-1 | 1360 ～ 1320 | (333) | 0 | 150 | +150 | / | / | 150 | (TD) |
|  |  |  | ∑ | 0 | 150 | +150 | / | / | 150 | ∑ |
|  | 6-1下 | 1335 ～ 1270 | (122b) | 1037 | 962 | -75 | / | / | 962 | (KZ) |
|  |  |  | (333) | 293 | 244 | -49 | / | / | 244 | (TD) |
|  |  |  | ∑ | 1330 | 1206 | -124 | / | / | 1206 | ∑ |
|  | 合计 | 1376 ～ 1270 | (122b) | 1037 | 962 | -75 | / | / | 962 | (KZ) |
|  |  |  | (333) | 2777 | 2607 | -170 | 1215 | 690 | 702 | (TD) |
|  |  |  | ∑ | 3814 | 3569 | -245 | 1215 | 690 | 1664 | 查 明 资源量 |

注：1、表中最近报告是指2005年12月内蒙古自治区煤田地质局勘测队提交的《内蒙古自治区东胜煤田东胜区欣源煤矿煤炭资源储量核实报告》。

2、表中(KZ)、(TD)分别为控制、推断资源量。B、C分别为最近报告储量级别。

3、表中 “+”为本报告与最近报告比较增加的资源量，“-”为本报告与最近报告比较减少的资源量。

三、开发历史及现状

（一）煤矿开发历史

1、整合前

鑫源煤矿于2005年由原鑫源煤矿和原郭毛煤矿整合扩界而成，开采方式井工开采，开采4-1煤层，矿井划分为两个采区，截止2005年11月30日，南部一采区4-1煤层动用煤炭资源量1215万吨。2005年12月10日，鄂尔多斯市煤炭局以《关于东胜区鑫源煤炭有限责任公司露天煤矿初步设计的批复》（鄂煤局发〔2005〕376号）批复，同意东胜区鑫源煤炭有限责任公司露天煤矿开采方式由井工开采变更为露天开采，开采方法为单斗挖掘机、汽车运输，生产能力60万吨/年，回采4-1煤层，至2013年10月16日，鑫源煤矿南部首采区4-1煤层已全部回采完毕并进行了回填。

（1）原鑫源煤矿

铜川镇鑫源煤矿始建于1993年3月，于1994年8月正式投产，设计生产能力6万吨/年，实际生产能力15万吨/年，开采4-1煤层，煤厚4.80m，顶板岩性粉砂岩，底板岩性为泥岩、砂质泥岩，开拓方式为平峒单水平，建一对平峒井筒，其主井井口坐标为：X=4415778.33，Y=3742087.90，H=1372.45；副井井口坐标为：X=4415849.00，Y=37420749.50， H=1368.32。井筒为半圆形巷道，长520m、宽4.2m、高4.5m，采用料石砌碹支护。采掘时主要巷道及井田边界两侧留设20m保安煤柱，采区为煤层自然支护，预留护顶煤0.30m。采煤方式为花点残柱式，放炮落煤,大卡车或四轮农用车由井下运煤至工业广场；采掘过程中采用中央分列抽出式机械通风，井下照明为矿灯照明。

矿井水文地质条件简单，正常生产时涌水量小于5m3/h，出水方式为顶板淋水，不影响矿井开采。矿井生产过程中未出现冒顶、底鼓现象，亦未发生过瓦斯、煤尘爆炸事故，偶尔可见零星片帮及掉渣现象。由上可知，煤矿生产过程中所反映的水文地质及其它开采技术条件均为简单类型。

该矿从1994年8月投产以来至2005年11月30日为止累计生产原煤58万吨，动用储量142万吨。

（2）原郭毛煤矿

铜川镇郭毛煤矿始建于1993年3月，于1994年8月正式投产，设计生产能力6万吨/年，实际生产能力6万吨/年，开采4-1煤层，煤厚4.80m，顶板岩性粉砂岩，底板岩性为泥岩、砂质泥岩，开拓方式为平峒单水平，建一对平峒井筒，其主井井口坐标为：X=4415601.87，Y=37422039.46，H=1395.28；副井井口坐标为：X=4415318.74 ，Y=37422156.12，H=1402.76。井筒为半圆形巷道，长445m、宽4.2m、高4.5m，采用料石砌碹支护。采掘时主要巷道及井田边界两侧留设20m保安煤柱，采区为煤层自然支护，预留护顶煤0.30m。采煤方式为花点残柱式，放炮落煤,大卡车或四轮农用车由井下运煤至工业广场；采掘过程中采用中央分列抽出式机械通风，井下照明为矿灯照明。

矿井水文地质条件简单，正常生产时涌水量小于5m3/h，出水方式为顶板淋水，不影响矿井开采。矿井生产过程中未出现冒顶、底鼓现象，亦未发生过瓦斯、煤尘爆炸事故，偶尔可见零星片帮及掉渣现象。由上可知，煤矿生产过程中所反映的水文地质及开采技术条件均为简单类型。

本矿从1994年8月投产以来至2005年11月30日为止累计生产原煤32万吨，动用储量49万吨。

2、整合后的改扩建工程

2005年12月，鑫源煤矿委托原内蒙古自治区煤炭科学研究所编制了《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鑫源煤炭有限责任公司露天煤矿初步设计》，原鄂尔多斯市煤炭局以“鄂煤局发〔2005〕376号”文件予以批复，设计生产能力60万吨/年，矿田划分为两个采区，深部的6-1下煤层按当时剥采比情况未纳入露天开采范围，规划后期井工开采。

2007年，原内蒙古自治区煤炭科学研究所编制了《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鑫源煤炭有限责任公司露天煤矿改扩建初步设计修改说明》，原鄂尔多斯市煤炭局以“鄂煤局发〔2007〕72号”文予以批复。初步设计修改将矿田划分为二个采区和一个后备区，首采区位于矿田中部，二采区位于矿田北部，后备区位于矿田南部。

截止2013年10月，鑫源煤矿南部一采区4-1煤层已全部采完并回填；之后至2021年，煤矿一直处于停产状态。

2016年12月，内蒙古蒙泰集团有限公司取得东胜区鑫源煤炭有限责任公司的采矿权，矿山名称变更为：内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿；2020年集团公司成立了鄂尔多斯市蒙泰欣源煤业有限责任公司来经营鑫源煤矿，后续相关手续正在变更中。

2020年，为合理开采矿田内的剩余资源量，委托内蒙古煤炭地质勘查（集团）一五三有限公司编制了《内蒙古自治区东胜煤田鑫源煤矿煤炭资源储量核实报告》，2021年3月，内蒙古蒙泰集团有限公司下发《关于同意欣源煤矿煤炭资源储量核实报告的批复》（蒙泰发〔2021〕39号）；在此基础上，鑫源煤矿委托内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司编制了《内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿二采区接续初步设计》，内蒙古蒙泰集团有限公司以“蒙泰发〔2021〕63号”文件对该接续设计予以批复；2021年5月，取得鄂尔多斯市东胜区能源局关于内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿二采区接续初步设计备案的公告。

2021年10月，内蒙古煤矿安全监察局出具《关于内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿二采区接续安全设施设计的批复》（内煤安字〔2021〕86号）；设计二采区位于矿田北部，露天开采5-1煤层。

2021年，鑫源煤矿向鄂尔多斯市东胜区能源局申请复工，获得《鄂尔多斯市东胜区能源局关于蒙泰集团有限公司鑫源煤矿复工的批复》（东能复批〔2022〕1号）。

2022年10月，鑫源煤矿委托内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司编制了《内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿二采区开采境界变更设计》，内蒙古蒙泰集团有限公司以“蒙泰发〔2022〕171号”文件对该设计予以批复，主要对二采区开采境界进行了局部扩大调整。

（二）开采现状

目前露天矿二采区即将开采结束，开采5-1号煤层，采场形成剥离台阶1个、采煤台阶1个，工作线北西—南东向布置，向东北方向推进；剥离物已实现完全内排。

剥离、采煤均采用单斗—卡车间断式开采工艺，配备有5.0m3、2.1m3单斗挖掘机采装，80t自卸卡车运输，剥离台阶水平划分，台阶高度10m，采煤台阶倾斜划分，台阶高度为煤层自然厚度。

现有办公区设施位于矿田内一采区和二采区之间的无煤区山坡上，包括自营工业场地和施工队场地、煤炭临时周转场地。

# 第二章《矿山地质环境保护与土地复垦方案》主要治理内容及部署

第一节矿山地质环境治理分区与土地复垦范围及面积(附2000坐标系的矿山地质环境治理与土地复垦区域的拐点坐标表)

一、矿山地质环境保护与恢复治理分区

（一）分区原则

1、矿山地质环境具有“自然、社会、经济”三重属性。因此，坚持“以人为本，以工程建设为中心，以可持续发展为目标”的原则。根据《开发利用方案》确定的煤层开采顺序，开采方法，采区的划分，工作帮的推进速度以及本方案的服务年限等，同时考虑露天开采引发或加剧矿山地质环境恶化的危害，做到尽可能减小工程建设和矿山开采等人类工程活动对地质环境造成的破坏，以及尽可能对已破坏的地质环境进行恢复治理的原则。

2、根据矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，依据《规范》附录F，采用“区内相似，区际相异”进行矿山地质环境恢复治理分区。

3、矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果不一致时，采取就重不就轻的原则。

4、依据鑫源煤矿矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，矿山地质环境保护与恢复治理区域均划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。

5、根据区内矿山地质环境问题类型的差异，采取防治工程相对集中的原则，进一步划分到防治亚区。

（二）分区方法

对照《编制规范》（DZ/T0223-2011）附录F表F.1 “矿山地质环境保护与治理恢复分区表”见表3-17，根据矿山地质环境影响特征、现状评估、预测评估和对危害对象的破坏与影响程度的综合分析，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

矿山地质环境保护与恢复治理分区一览表                   表 3-17

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

（三）分区评述

根据上述分区原则及方法，鑫源煤矿矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区（Ⅰ）、次重点防治区（Ⅱ）和一般防治区三个级别，共14个防治亚区。矿山地质环境保护与恢复治理区划分见表3-18。矿山地质环境保护与恢复治理分区表                        表3-18

| 分区及 编号 | 防治亚区及编号 | 面积（km2） | 矿山地质环境影响程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状评估 | 预测评估 |
| 重点防治区（Ⅰ） | 延深开采外排土场（Ⅰ1） | 1.1976 | 严重 | 严重 |
|  | 延深开采内排土场（Ⅰ2） | 3.9658 | 较轻 | 严重 |
|  | 延深开采最终采坑（Ⅰ3） | 0.2182 | 较轻 | 严重 |
| 次重点防治区（Ⅱ） | 工业场地（Ⅱ1） | 0.0138 | 较严重 | 较严重 |
|  | 储煤场（Ⅱ2） | 0.0411 | 较轻 | 较严重 |
| 一般防治区（Ⅲ） | 现状矿区道路（Ⅲ1） | 0.0077 | 较轻 | 较轻 |
|  | 预测矿区道路（Ⅲ2） | 0.0047 | 较轻 | 较轻 |
|  | 评估区其余地段 | 0.6835 | 较轻 | 较轻 |
| 合计 |  | 6.1055 | / | / |

备注：表土存放位于内排土场顶部平台上，因储煤场中有0.0259km2与外排土场重叠，合计总面积时，面积不进行累加。

1、重点防治区（Ⅰ）

（1）延深开采外排土场防治亚区（Ⅰ1）

延深开采外排土场防治亚区面积1.1976km2。该区可能引发滑坡地质灾害，影响程度较严重；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

延深开采外排土场采取的防治措施包括监测预警措施、工程措施和生物措施。延深开采外排土场排弃过程中，对边坡进行监测，及时清除危险体，合理控制边坡角，要求边坡控制在25°以内；延深开采外排土场压占前，对拟损毁地表熟土进行剥离，集中堆放；延深开采外排土场排弃到界后，对其进行覆土、平整、设置挡水围堰、设置沙障，然后人工种草、种树，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，矿山达产1年后可排弃到界，确定具体恢复治理时间为2025年1月—2028年12月。

（2）延深开采内排土场防治亚区（Ⅰ2）

延深开采内排土场防治亚区面积3.9658km2。该区可能引发崩塌、滑坡及地面塌陷地质灾害，影响程度严重；对含水层的影响程度严重；对地形地貌景观影响程度严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

延深开采内排土场采取的防治措施包括监测预警措施、工程措施和生物措施。一采区延深开采区露天采场在剥离过程中，内排土场在排弃过程中，对边帮（坡）进行监测，及时清除危岩体，合理控制边帮（坡）角，要求边坡控制在25°以内；一采区延深开采挖损前，对地表熟土进行剥离，集中堆放；定期进行地下水位监测、地表水水质检测；待内排土场排弃到界后，对其进行覆土、平整、设置围梗、设置沙障、修建道路，然后人工种草、种树，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为2026年1月—2035年12月。

（3）延深开采最终采坑防治亚区（Ⅰ3）

延深开采最终采坑防治亚区面积0.2182km2。该区可能引发崩塌、滑坡地质灾害，影响程度严重；对含水层的影响程度严重；对地形地貌景观影响程度严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

延深开采最终采坑采取的防治措施包括监测预警措施、工程措施和生物措施。最终采坑外围设置网围栏和警示牌，对开采边帮进行监测，及时对边帮危岩体进行清除；采坑挖损前，对地表熟土进行剥离，集中堆放；对含水层的影响破坏是无法恢复的，只能采取必要的措施使其达到一个新的平衡状态，生产期间定期进行地下水位监测和地表水水质检测，矿山闭坑后自然恢复地下水位；设计采取的措施为掩埋出露煤层、覆土、平整，然后人工种草，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

2、次重点防治区（Ⅱ）

（1）储煤场（Ⅱ1）

储煤场防治亚区面积0.0400km2，该区地质灾害不发育；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成中度损毁。

储煤场采取的防治措施主要为工程措施和生物措施，矿山开采结束后，设计对场地内的建筑物进行拆除、清运、覆土、平整和恢复植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

（2）工业场地（Ⅱ2）

工业场地防治亚区面积0.0138km2，该区地质灾害不发育，影响程度较轻；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

工业场地采取的防治措施主要为工程措施，矿山开采结束后，设计对场地内的建筑物进行拆除、清运、覆土、平整和恢复植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

（3）表土存放区（Ⅱ4）

表土存放区防治亚区面积0.0243km2，该区地质灾害不发育，影响程度较轻；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较严重；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成中度损毁。

由于表土存放区位于露天采场范围内，治理工程这里不在计算，采取的防治措施主要为监测措施，表土堆放过程中，对边坡进行监测，及时清除危岩体，合理控制边坡角，要求边坡控制在25°以内。

3、一般防治区（Ⅲ）

（1）现状矿区道路防治亚区（Ⅲ3）

现状矿区道路防治亚区面积0.0077km2，该区地质灾害不发育，影响程度较轻；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较轻；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度损毁。

现状矿区道路采取的防治措施主要为工程措施和生物措施。现状矿区道路为混凝土路面，矿山闭坑后，对水泥路进行拆除、清运、覆土、平整，然后人工种草，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

（2）预测矿区道路防治亚区（Ⅲ2）

预测矿区道路防治亚区面积0.0047km2，该区地质灾害不发育，影响程度较轻；对含水层的影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较轻；对水土环境污染程度较轻；对土地资源造成重度

预测矿区道路采取的防治措施主要为工程措施和生物措施。预测矿区道路为混凝土路面，矿山闭坑后，对水泥路进行拆除、清运、覆土、平整，然后人工种草，恢复地表植被，并且对恢复的植被进行管护。根据矿山开采计划及开采时间，确定具体恢复治理时间为确定具体恢复治理时间为2033年1月—2035年12月。

（3）评估区其余地段

评估区其余地段主要为矿区范围内的不开采区域，其占地面积为0.6835km2。该区域预测评估为矿山地质环境影响程度较轻区。主要采取保护措施，不随意破坏该地段土地植被，尽可能保持该区原始地形地貌景观。

综上所述，鑫源煤矿矿山地质环境保护与土地复垦分区说明见表3-19。

方案服务期内矿山地质环境保护与土地复垦分区表           表3-19

| 分区名称 | 亚区名称 | 面积 (km2) | 预测的矿山地质环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区Ⅰ | 延深开采外排土场（Ⅰ1） | 1.1976 | 该区存在滑坡地质灾害，影响程度较严重；对地形地貌景观影响程度严重；对含水层影响程度严重；对水土环境影响程度较轻，对土地造成重度损毁。 | 表土剥离，压占前，对拟损毁的区域进行表土剥离并集中堆放在表土存放区；监测，及时清除危险体；对其上部覆土、平整、设置挡水围堰、设置沙障、种草、种树及植被管护。 |
|  | 延深开采内排土场（Ⅰ2） | 0.5597 | 该区存在崩塌（滑坡）、地面塌陷地质灾害，影响程度严重；对地形地貌景观影响程度严重；对含水层影响程度严重；对水土环境影响程度较轻，对土地造成重度损毁。 | 表土剥离，露天采场挖损前进行表土剥离并集中堆放在表土存放区；监测，及时清除危险边坡体；内排结束后，对其上部覆土、平整、设置挡水围堰、设置沙障、种草、种树及植被管护。 |
|  | 延深开采最终采坑（Ⅰ3） | 0.1292 | 该区存在崩塌（滑坡）地质灾害，影响程度严重；对地形地貌景观影响程度严重；对含水层影响程度严重；对水土环境影响程度较轻，对土地造成重度损毁。 | 表土剥离，露天采场挖损前进行表土剥离并集中堆放在表土存放区；监测，及时清除危险边坡体；开采结束后，对采坑外围设置网围栏和警示牌，对出露煤层进行掩埋、覆土、平整、种草、种树及植被管护。 |
| 次重点防治区Ⅱ | 储煤场（Ⅱ1） | 0.0400 | 该区地质灾害不发育；对地形地貌景观影响程度较严重；对含水层影响程度较轻；对水土环境影响程度较轻，对土地造成中度损毁。 | 矿山开采结束后，对场地内的建筑物进行拆除、清运、覆土、平整、种草及植被管护。 |
|  | 工业场地（Ⅱ2） | 0.0138 | 该区地质灾害不发育；对地形地貌景观影响程度较严重；对含水层影响程度较轻；对水土环境影响程度较轻，对土地造成重度损毁。 | 矿山开采结束后，对场地内的建筑物进行拆除、清运、覆土、平整、种草及植被管护。 |
|  | 表土存放区（Ⅱ4） | 0.0243 | 该区引发的地质灾害影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较严重；对含水层影响程度较轻；对水土环境影响程度较轻，对土地造成中度损毁。 | 监测，及时清除危险边坡体。 |
| 一般防治区 | 现状矿区道路（Ⅲ1） | 0.0077 | 该区地质灾害不发育；对地形地貌景观影响程度轻；对含水层影响程度较轻；对水土环境影响程度较轻，对土地造成重度损毁。 | 矿山开采结束后，对路面进行拆除、清运、覆土、平整、种草及植被管护。 |
|  | 预测矿区道路（Ⅲ2） | 0.0047 |  |  |
|  | 评估区其余地段（Ⅲ3） | 0.6835 | 矿山地质环境影响程度较轻。 | 保护，不随意破坏该区域土地资源及地形地貌景观。 |
| 合计 |  | 6.1055 | — |  |

备注：储煤场中有0.0259km2与外排土场重叠，表土存放区位于内排土场顶部平台，合计总面积时，面积不进行累加。

二、土地复垦区与复垦责任范围

（一）土地复垦区

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦区指项目区内生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。

根据实地调查以及土地拟损毁预测分析，鑫源煤矿复垦区单元包括延深开采外排土场、延深开采内排土场、延深开采最终采坑、工业场地、储煤场、表土存放区、现状矿区道路和预测矿区道路，总面积为542.20hm2，详见表3-20。

复垦区面积组成表                                    表3-20

| 项目名称 | 面积（hm2） |
| --- | --- |
| 延深开采外排土场 | 119.76 |
| 延深开采内排土场 | 396.58 |
| 延深开采最终采坑 | 21.82 |
| 工业场地 | 1.38 |
| 储煤场 | 4.00 |
| 表土存放区 | 2.43 |
| 现状矿区道路 | 0.77 |
| 预测矿区道路 | 0.47 |
| 合计 | 542.20 |

备注：储煤场中有2.59hm2与外排土场重叠，表土存放区位于内排土场顶部平台，合计总面积时，面积不进行累加。

（二）土地复垦责任范围

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦责任范围是指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域；经与复垦义务人核实，矿山不存在永久性建设用地，则本方案复垦责任范围面积等于复垦区面积为542.20hm2，复垦责任范围拐点坐标详见表3-21。

复垦责任范围拐点坐标表                                  表3-21

| 复垦责任区名称 | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |  |
| 延深开采外排土场 | 0 | 4416634.87 | 37421009.40 | 18 | 4417607.16 | 37421248.15 | 119.76 |
|  | 1 | 4416636.04 | 37421007.10 | 19 | 4417607.16 | 37421248.15 |  |
|  | 2 | 4416666.88 | 37420898.12 | 20 | 4417909.35 | 37421408.20 |  |
|  | 3 | 4416664.81 | 37420814.48 | 21 | 4417909.35 | 37421863.01 |  |
|  | 4 | 4416716.61 | 37420754.01 | 22 | 4417186.36 | 37421863.02 |  |
|  | 5 | 4416754.18 | 37420693.00 | 23 | 4417091.79 | 37421698.98 |  |
|  | 6 | 4416959.33 | 37420693.00 | 24 | 4417091.79 | 37421698.98 |  |
|  | 7 | 4416959.33 | 37420343.00 | 25 | 4417022.59 | 37421625.36 |  |
|  | 8 | 4416959.33 | 37420343.00 | 26 | 4416947.13 | 37421510.92 |  |
|  | 9 | 4417097.51 | 37420343.00 | 27 | 4416827.94 | 37421428.90 |  |
|  | 10 | 4417219.93 | 37420365.29 | 28 | 4416670.08 | 37421306.58 |  |
|  | 11 | 4417589.82 | 37420367.31 | 29 | 4416611.01 | 37421216.19 |  |
|  | 12 | 4417589.82 | 37420367.31 | 30 | 4416598.78 | 37421168.31 |  |
|  | 13 | 4417589.82 | 37420693.19 | 31 | 4416598.78 | 37421168.31 |  |
|  | 14 | 4417550.39 | 37420761.99 | 32 | 4416594.52 | 37421151.59 |  |
|  | 15 | 4417266.29 | 37421087.70 | 33 | 4416604.72 | 37421068.30 |  |
|  | 16 | 4417418.47 | 37421274.55 | 34 | 4416634.87 | 37421009.40 |  |
|  | 17 | 4417479.28 | 37421275.83 |  |  |  |  |
| 延深开采内排土场 | 0 | 4416314 | 37421864 | 18 | 4416604 | 37421246 | 396.58 |
|  | 1 | 4415849 | 37421864 | 19 | 4416631 | 37421272 |  |
|  | 2 | 4415499 | 37422384 | 20 | 4416631 | 37421272 |  |
|  | 3 | 4414859 | 37422914 | 21 | 4416634 | 37421289 |  |
|  | 4 | 4414739 | 37422694 | 22 | 4416666 | 37421324 |  |
|  | 5 | 4414139 | 37422674 | 23 | 4416668 | 37421339 |  |
|  | 6 | 4414192 | 37421599 | 24 | 4416670 | 37421377 |  |
|  | 7 | 4414209 | 37421264 | 25 | 4416578 | 37421528 |  |
|  | 8 | 4414209 | 37421264 | 26 | 4416587 | 37421737 |  |
|  | 9 | 4415800 | 37420064 | 27 | 4416567 | 37421772 |  |
|  | 10 | 4415862 | 37420094 | 28 | 4416558 | 37421785 |  |
|  | 11 | 4415862 | 37420094 | 29 | 4416516 | 37421806 |  |
|  | 12 | 4415873 | 37420099 | 30 | 4416506 | 37421819 |  |
|  | 13 | 4415873 | 37420099 | 31 | 4416441 | 37421819 |  |
|  | 14 | 4415912 | 37420118 | 32 | 4416391 | 37421827 |  |
|  | 15 | 4415906 | 37420695 | 33 | 4416373 | 37421834 |  |
|  | 16 | 4416396 | 37420694 | 34 | 4416314 | 37421864 |  |
|  | 17 | 4416291 | 37421119 | 35 | 4416314 | 37421864 |  |
| 延深开采最终采坑 | 0 | 4416631 | 37421272 | 14 | 4416391 | 37421827 | 21.82 |
|  | 1 | 4416634 | 37421289 | 15 | 4416373 | 37421834 |  |
|  | 2 | 4416666 | 37421324 | 16 | 4416314 | 37421864 |  |
|  | 3 | 4416668 | 37421339 | 17 | 4416314 | 37421864 |  |
|  | 4 | 4416670 | 37421377 | 18 | 4416989 | 37421864 |  |
|  | 5 | 4416670 | 37421377 | 19 | 4416989 | 37421864 |  |
|  | 6 | 4416578 | 37421528 | 20 | 4417186 | 37421864 |  |
|  | 7 | 4416587 | 37421737 | 21 | 4417091 | 37421700 |  |
|  | 8 | 4416587 | 37421737 | 22 | 4417024 | 37421626 |  |
|  | 9 | 4416567 | 37421772 | 23 | 4416946 | 37421512 |  |
|  | 10 | 4416558 | 37421785 | 24 | 4416827 | 37421430 |  |
|  | 11 | 4416516 | 37421806 | 25 | 4416669 | 37421308 |  |
|  | 12 | 4416506 | 37421819 | 26 | 4416631 | 37421272 |  |
|  | 13 | 4416441 | 37421819 |  |  |  |  |
| 工业场地 | 0 | 4416351 | 37420925 | 3 | 4416503 | 37420824 | 1.38 |
|  | 1 | 4416389 | 37420799 | 4 | 4416469 | 37420927 |  |
|  | 2 | 4416457 | 37420812 | 5 | 4416351 | 37420925 |  |
| 储煤场 | 0 | 4416788 | 37421077 | 3 | 4416559 | 37420976 | 4.00 |
|  | 1 | 4416724 | 37421223 | 4 | 4416788 | 37421077 |  |
|  | 2 | 4416495 | 37421123 |  |  |  |  |
| 现状矿区道路 | 0 | 883364.3 | 7484032 | 29 | 883321.1 | 7484166 |  |
|  | 1 | 883363.2 | 7484034 | 30 | 883320.7 | 7484165 |  |
|  | 2 | 883361.9 | 7484037 | 31 | 883319.1 | 7484164 |  |
|  | 3 | 883359.5 | 7484050 | 32 | 883312 | 7484163 |  |
|  | 4 | 883349.7 | 7484089 | 33 | 883292.7 | 7484161 |  |
|  | 5 | 883345.9 | 7484095 | 34 | 883290.3 | 7484161 |  |
|  | 6 | 883343.6 | 7484102 | 35 | 883289.3 | 7484162 |  |
|  | 7 | 883340.6 | 7484120 | 36 | 883287.8 | 7484162 |  |
|  | 8 | 883335.8 | 7484134 | 37 | 883289.7 | 7484160 |  |
|  | 9 | 883332.3 | 7484140 | 38 | 883291.1 | 7484160 |  |
|  | 10 | 883323.1 | 7484166 | 39 | 883301.2 | 7484161 |  |
|  | 11 | 883322.4 | 7484169 | 40 | 883315 | 7484163 |  |
|  | 12 | 883321.9 | 7484172 | 41 | 883322.4 | 7484163 |  |
|  | 13 | 883320.3 | 7484173 | 42 | 883326.7 | 7484152 |  |
|  | 14 | 883318.3 | 7484173 | 43 | 883332.6 | 7484137 |  |
|  | 15 | 883314.1 | 7484177 | 44 | 883336.9 | 7484127 |  |
|  | 16 | 883303.1 | 7484185 | 45 | 883339.2 | 7484120 |  |
|  | 17 | 883302 | 7484186 | 46 | 883339.8 | 7484116 |  |
|  | 18 | 883299.6 | 7484187 | 47 | 883341.7 | 7484104 |  |
|  | 19 | 883298.3 | 7484187 | 48 | 883342.3 | 7484101 |  |
|  | 20 | 883293.3 | 7484186 | 49 | 883344.7 | 7484094 |  |
|  | 21 | 883292 | 7484185 | 50 | 883348.4 | 7484089 |  |
|  | 22 | 883294 | 7484185 | 51 | 883352.9 | 7484070 |  |
|  | 23 | 883295.4 | 7484186 | 52 | 883358.4 | 7484048 |  |
|  | 24 | 883297.2 | 7484186 | 53 | 883360.1 | 7484039 |  |
|  | 25 | 883299.1 | 7484186 | 54 | 883360.7 | 7484033 |  |
|  | 26 | 883301.3 | 7484185 | 55 | 883360.3 | 7484031 |  |
|  | 27 | 883314.8 | 7484175 | 56 | 883364.3 | 7484032 |  |
|  | 28 | 883318.6 | 7484172 |  |  |  |  |
| 预测矿区道路 | 0 | 883319.8 | 7484173 | 17 | 883316.3 | 7484193 | 0.47 |
|  | 1 | 883318 | 7484182 | 18 | 883316.3 | 7484193 |  |
|  | 2 | 883315.2 | 7484189 | 19 | 883329.3 | 7484194 |  |
|  | 3 | 883314.6 | 7484191 | 20 | 883329.3 | 7484194 |  |
|  | 4 | 883314.6 | 7484191 | 21 | 883330 | 7484192 |  |
|  | 5 | 883279.3 | 7484192 | 22 | 883330 | 7484192 |  |
|  | 6 | 883265.9 | 7484192 | 23 | 883317.1 | 7484191 |  |
|  | 7 | 883265.9 | 7484192 | 24 | 883317.1 | 7484191 |  |
|  | 8 | 883265.2 | 7484195 | 25 | 883319.7 | 7484183 |  |
|  | 9 | 883265.2 | 7484195 | 26 | 883321 | 7484178 |  |
|  | 10 | 883312.7 | 7484193 | 27 | 883321.8 | 7484173 |  |
|  | 11 | 883313.9 | 7484193 | 28 | 883321.9 | 7484172 |  |
|  | 12 | 883313.9 | 7484193 | 29 | 883321.9 | 7484172 |  |
|  | 13 | 883313 | 7484196 | 30 | 883321.3 | 7484173 |  |
|  | 14 | 883313 | 7484196 | 31 | 883320.5 | 7484173 |  |
|  | 15 | 883315.1 | 7484197 | 32 | 883319.9 | 7484173 |  |
|  | 16 | 883315.1 | 7484197 | 33 | 883319.8 | 7484173 |  |

（三）土地复垦区土地利用类型及权属情况

1、土地利用类型

根据东胜区自然资源局提供的土地利用现状图，采用《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)，鑫源煤矿复垦区土地利用现状见表3-22。复垦区内土地利用类型以林地为主，占全部土地类型的38.42%；草地其次，占全部土地类型的38.42%。

复垦区土地利用类型统计表                               表3-22

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） |  | 占总面积比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 9.39 | 9.39 | 1.73 | 1.73 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 5.01 | 235.51 | 0.92 | 43.44 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 224.56 |  | 41.42 |  |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 5.94 |  | 1.10 |  |
| 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 92.47 | 208.33 | 17.05 | 38.42 |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 115.86 |  | 21.37 |  |
| 05 | 商服用地 | 0507 | 其他商服用地 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 73.54 | 73.54 | 13.56 | 13.56 |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.49 | 0.49 | 0.09 | 0.09 |
| 08 | 公共管理与公共服务用地 | 0807 | 科教文卫用地 | 0.39 | 0.39 | 0.07 | 0.07 |
| 09 | 特殊用地 | 0905 | 殡葬用地 | 2.75 | 2.75 | 0.51 | 0.51 |
| 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 1.55 |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 8.38 |  | 1.55 |  |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1104 | 坑塘水面 | 2.10 | 2.10 | 0.39 | 0.39 |
| 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 1.29 | 1.29 | 0.24 | 0.24 |
| 合计 |  |  |  | 542.20 | 542.20 | 100.00 | 100.00 |

2、基本农田

根据2023年3月3日鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局出具的《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于蒙泰集团有限公司鑫源煤矿永久基本农田核实情况的函》内容，鑫源煤矿矿区范围与“三区三线”成果中永久基本农田空间不重叠。

3、土地权属

鑫源煤矿复垦区土地权属属于东胜区铜川镇枳机塔村和格舍壕村，属村集体土地，土地权属清楚，无土地权属纠纷。复垦区土地权属详见表3-23。

复垦区土地权属单位统计表                  表3-23

| 权属 |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古自治区东胜区铜川镇 | 枳机塔村 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 3.14 | 298.88 |
|  |  | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.02 |  |
|  |  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 77.20 |  |
|  |  |  |  | 0307 | 其他林地 | 5.84 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 84.64 |  |
|  |  |  |  | 0404 | 其他草地 | 95.80 |  |
|  |  | 05 | 商服用地 | 0507 | 其他商服用地 | 0.04 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 22.79 |  |
|  |  | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.14 |  |
|  |  | 08 | 公共管理与公共服务用地 | 0807 | 科教文卫用地 | 0.39 |  |
|  |  | 09 | 特殊用地 | 0905 | 殡葬用地 | 2.75 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 1006 | 农村道路 | 5.67 |  |
|  |  | 11 | 水域及水利设施用地 | 1104 | 坑塘水面 | 0.47 |  |
|  | 幸福街道办事处格舍壕村 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 6.25 | 243.32 |
|  |  | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 4.99 |  |
|  |  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 147.37 |  |
|  |  |  |  | 0307 | 其他林地 | 0.11 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 7.83 |  |
|  |  |  |  | 0404 | 其他草地 | 20.05 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 50.76 |  |
|  |  | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.35 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 2.70 |  |
|  |  | 11 | 水域及水利设施用地 | 1104 | 坑塘水面 | 1.63 |  |
|  |  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 1.29 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 542.20 | 542.20 |

第二节矿山地质环境治理与土地复垦工程量

1、延深开采外排土场土地复垦工程

因储煤场有2.58hm2位于延深开采外排土场平台上，设计复垦为灌木林地，因此待矿山开采结束后治理，此处需要剔除该面积，剔除后复垦灌木林地的面积为60.07hm2。

（1）表土剥离

延深开采外排土场设置在已损毁的二采区，未来外排土场压占前，对拟损毁的土地进行表土剥离，根据实测地形图，剔除已损毁二采区露天采场，对拟损毁的旱地、林地和草地进行表土剥离，根据实测损毁范围及地类图，确定拟损毁面积为56.80hm2，设计平均剥离厚度为0.5m，表土剥离量为284000m3，在堆放的过程中，旱地剥离的腐殖土应进行单独堆放。

（2）平整及整形

1）平台

设计对延深开采外排土场的顶部平台及各级台阶进行平整，平整总面积为63.89hm2，平整厚度为0.30m，平整工程量为191678m3。

2）边坡

设计对延深开采外排土场的边坡进行整形，边坡从33°整形至25°，单位延长米整形量为30.23m3，延深开采开采外排土场边坡总长度为18200m，则边坡整形量为550186m3。

（3）覆土

1）平台

延深开采外排土场复垦灌木林地面积为60.07hm2，覆土厚度为0.40m，覆土工程量240290m3；复垦人工牧草地面积3.82hm2，覆土厚度0.35m，覆土工程量13370m3；顶部平台、台阶总的覆土工程量为253660m3。

2）边坡

延深开采外排土场边坡水平投影总面积为53.29hm2，斜坡面积为（53.29/cos25°）58.80hm2。斜坡复垦为人工牧草地，复垦面积为58.80hm2，覆土厚度为0.35m，覆土工程量为205800m3。

综上所述，覆土总工程量为459460m3。

（4）设置沙柳沙障

延深开采外排土场斜坡面上铺设方格状沙柳沙障，其水平投影面积为53.29hm2，斜坡面积为（53.29/cos25°）58.50hm2，共铺设沙柳沙障58.50hm2。

（5）恢复植被

设计复垦灌木林地面积为60.07hm2，需苗量为20000株/hm2，共种植灌木1201400株；设计复垦人工牧草地面积为（顶部平台+斜坡）62.62hm2，需草籽量为80kg/hm2，共需草籽量5010kg。

2、延深开采内排土场土地复垦工程

（一）近期治理工程

根据矿山开采计划，确定近期露天采场的面积为289.26hm2，可复垦土地面积为144.87hm2，具体治理工程量措施如下：

（1）表土剥离

近期延深开采露天采场主要对已复垦的排土场和原首采区尾坑进行二次损毁，并且对部分原始地貌造成新的损毁，根据现状实测图和土地利用现状图确定，拟损毁已复垦区的林地和草地的面积为224.31hm2，拟损毁原始旱地、林地和草地的面积为73.04hm2，设计平均剥离厚度0.50m，表土剥离量1486757m3，设计到剥离旱地的表土要进行单独堆放，便于以后复垦旱地。

（2）平整、边坡整形

1）平台

设计对近期可治理区的顶部平台和台阶进行平整，平整总面积为88hm2，平整厚度为0.30m，平整工程量为265050m3。

2）边坡

设计对近期可治理排土场的边坡进行整形，边坡从33°整形至25°，单位延长米整形量为30.23m3，近期可治理排土场边坡总长度为11325m，则边坡整形量为342355m3。

（3）覆土

1）平台

近期延深开采顶部平台复垦灌木林地面积48.23hm2，覆土厚度0.40m，覆土工程量192920m3；复垦人工牧草地面积40.12hm2，覆土厚度0.35m，覆土工程量140420m3；顶部平台、台阶总的覆土工程量为333340m3。

2）边坡

近期延深开采内排土场边坡水平投影总面积为47.78hm2，斜坡面积为（47.78/cos25°）53hm2。斜坡复垦为人工牧草地，复垦面积为53hm2，覆土厚度为0.35m，覆土工程量为185500m3。

综上所述，覆土总工程量为518840m3。

（4）修建田间道路

为便于管护植被，近期延深开采内排土场修建6m田间道总长为2590m，均为新建，单位延长米土方回填量为2.75m3，土方回填量为7123m3；修建4.5m田间道总长为15980m，均为新建，单位延长米土方回填量为2m3，土方回填量为31960m3；延深开采内排土场修建田间道路总的土方回填量为47940m3。

（5）设置沙柳沙障

设计近期内排土 斜坡面上铺设方格状沙柳沙障，其水平投影面积为47.78hm2，斜坡面积为（47.78/cos25°）53hm2，共铺设沙柳沙障53hm2。

（6）恢复植被

设计复垦灌木林地面积为48.23hm2，需苗量为20000株/hm2，共种植灌木964600株；设计复垦人工牧草地面积为（顶部平台+斜坡）93hm2，需草籽量为80kg/hm2，共需草籽量7449kg。

（二）远期治理工程

根据矿山开采计划，确定鑫源煤矿远期露天采场的面积为107.32hm2，复垦土地面积为251.71hm2，具体治理工程量措施如下：

（1）表土剥离

远期延深开采露天采场主要对已复垦的排土场进行二次损毁，并且对原始地貌造成新的损毁，根据现状实测图和土地利用现状图确定，拟损毁已复垦区的林地和草地的面积为54.19hm2，拟损毁原始旱地、林地和草地的面积为59.14hm2，设计平均剥离厚度0.50m，表土剥离量566650m3，设计到剥离旱地的表土要进行单独堆放，便于以后复垦旱地。

（2）平整、边坡整形

1）平台

设计对远期内排土场顶部平台及台阶进行平整，平整总面积为144hm2，平整厚度为0.30m，平整工程量为431640m3。

2）边坡

设计对远期内排土场的边坡进行整形，边坡从33°整形至25°，单位延长米整形量为30.23m3，近期可治理排土场边坡总长度为19462m，则边坡整形量为588336m3。

（3）覆土

1）平台

远期延深开采内排土场顶部平台复垦乔木林地面积11.74hm2，覆土厚度0.60m，覆土工程量70440m3；复垦灌木林地面积109.95m2，覆土厚度0.40m，覆土工程量439800m3；复垦人工牧草地面积22.19hm2，覆土厚度0.35m，覆土工程量77665m3；顶部平台、台阶总的覆土工程量为587905m3。

2）边坡

远期延深开采内排土场边坡水平投影总面积为82.88hm2，斜坡面积为（82.88/cos25°）91.44hm2。斜坡复垦为人工牧草地，复垦面积为91.44hm2，覆土厚度为0.35m，覆土工程量为320040m3。

综上所述，覆土总工程量为907945m3。

（4）修建田间道路

为便于管护植被，远期延深开采内排土场修建6m田间道总长为7145m，均为新建，单位延长米土方回填量为2.75m3，土方回填量为19649m3；修建4.5m田间道总长为23090m，均为新建，单位延长米土方回填量为2m3，土方回填量为46180m3；远期延深开采内排土场修建田间道路总的土方回填量为69270m3。

（5）设置沙柳沙障

设计远期延深开采内排土场斜坡面上铺设方格状沙柳沙障，其水平投影面积为81.83hm2，斜坡面积为（81.83/cos25°）90.29hm2，共铺设沙柳沙障90.29m2。

（6）恢复植被

设计复垦乔木林地面积为11.74m2，需苗量为2500株/hm2，共种植油松29350株；设计复垦灌木林地面积为109.95hm2，需苗量为20000株/hm2，共种植灌木2199000株；设计复垦人工牧草地面积为（顶部平台+斜坡）113.63m2，需草籽量为80kg/hm2，共需草籽量9090kg。

（三）远期延深开采内排土场顶部平台复垦为旱地的复垦工程

根据土地适宜性评价及损毁旱地的面积、权属，确定在延深开采内排土场顶部平台恢复2处旱地，其中枳机塔村复垦旱地3.28hm2，格舍壕村复垦旱地7.00hm2，总复垦旱地的面积为10.28hm2，复垦旱地拐点坐标见表5-16。

复垦旱地拐点坐标表                                    表5-16

| 复垦责任区名称 | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |
| 枳机塔村复垦旱地 | 0 | 4416257 | 37421850 | 6 | 4416355 | 37421472 |
|  | 1 | 4416346 | 37421824 | 7 | 4416265 | 37421465 |
|  | 2 | 4416346 | 37421824 | 8 | 4416265 | 37421465 |
|  | 3 | 4416346 | 37421823 | 9 | 4416262 | 37421509 |
|  | 4 | 4416350 | 37421497 | 10 | 4416257 | 37421669 |
|  | 5 | 4416355 | 37421472 | 11 | 4416257 | 37421850 |
| 格舍壕村复垦旱地 | 0 | 4415275 | 37421124 | 12 | 4415475 | 37421524 |
|  | 1 | 4415275 | 37421224 | 13 | 4415475 | 37421424 |
|  | 2 | 4415275 | 37421224 | 14 | 4415475 | 37421424 |
|  | 3 | 4415275 | 37421324 | 15 | 4415475 | 37421324 |
|  | 4 | 4415275 | 37421324 | 16 | 4415475 | 37421324 |
|  | 5 | 4415275 | 37421424 | 17 | 4415475 | 37421224 |
|  | 6 | 4415275 | 37421424 | 18 | 4415475 | 37421224 |
|  | 7 | 4415375 | 37421424 | 19 | 4415475 | 37421124 |
|  | 8 | 4415375 | 37421424 | 20 | 4415475 | 37421124 |
|  | 9 | 4415375 | 37421524 | 21 | 4415375 | 37421124 |
|  | 10 | 4415375 | 37421524 | 22 | 4415375 | 37421124 |
|  | 11 | 4415475 | 37421524 | 23 | 4415275 | 37421124 |

（1）覆土

排土场顶部平台复垦旱地总面积10.28hm2，覆土厚度1.0m，覆土工程量102800m3。

（2）平整

设计对覆盖的表土进行平整，平整面积为10.28hm2，平整厚度为0.30m，平整工程量为30840m3。

（3）翻耕

主要是对压实的土地进行松土，本项目土地翻耕面积为10.28hm2，翻耕深度为0.3m。

（4）土壤培肥

对恢复为旱地的土地进行为期三年的土壤培肥，土壤培肥土地面积为10.28hm2。根据当地实际调查资料，每公顷地每年用尿素750kg，复合肥7710kg。

（4）恢复植被

为熟化土壤、恢复肥力，并且起到固定表土的作用，先在耕地区域种植草籽，恢复为人工牧草地10.28hm2，需草籽量为80kg/hm2，共需草籽量1024kg。

3、延深开采最终采坑土地复垦工程

（1）平整及整形

设计对延深开采最终采坑的平台、边坡及坑底进行平整，平整总面积为21.82hm2，平整厚度为0.30m，平整工程量为65460m3。

（2）设置沙柳沙障

设计在掩埋4-1、6-1下煤层后形成的边坡设置沙柳沙障，其水平投影面积为3.05hm2，斜坡面积为（3.05/cos25°）3.36m2，共铺设沙柳沙障3.36m2。

（3）覆土

待矿山延深开采结束后，最终采坑坑底平台复垦灌木林地面积12.94m2，覆土厚度0.40m，覆土工程量51760m3；复垦人工牧草地面积8.88hm2，覆土厚度0.35m，覆土工程量31080m3；最终采坑总的覆土工程量为82840m3。

（4）恢复植被

设计复垦灌木林地面积为12.94hm2，需苗量为20000株/hm2，共种植灌木258800株；设计复垦人工牧草地面积为8.88hm2，需草籽量为80kg/hm2，共需草籽量710kg。

4、储煤场土地复垦工程

（1）拆除、清运

待矿山开采结束后，对储煤场进行拆除，储煤场为全封闭轻钢结构，轻钢直接回收再利用，不计算工程量，主要计算地基和地面硬化的拆除工程量。地基占地面积为0.21hm2，拆除厚度为0.6m，拆除工程量为1260m3，为混凝土结构；需拆除硬化地面的面积为1.74hm2，拆除厚度为0.30m，拆除量为5220m3，为砌体结构；总的拆除量为6480m3，全部清运到露天采场内，清运量为6480m3。

（2）平整

设计对拆除清运后的场地，进行平整，平整面积为4hm2，平整厚度为0.30m，平整工程量为12000m3。

（3）覆土

储煤场复垦为灌木林地的面积为2.58hm2，覆土厚度为0.40m，覆土工程量为10320m3；复垦人工牧草地面积1.41hm2，覆土厚度0.35m，覆土工程量4935m3；则储煤场总的覆土工程量为15255m3。

（4）恢复植被

设计复垦灌木林地面积为2.58hm2，需苗量为20000株/hm2，共种植灌木51600株；设计复垦人工牧草地面积为1.41hm2，需草籽量为80kg/hm2，共需草籽量113kg。

5、工业场地土地复垦工程

（1）拆除、清运

矿山开采结束后，对工业场地内的建筑物进行拆除，建筑物占地面积为2000m2。场地内的建筑物类型为彩钢瓦结构的平房，彩钢瓦直接回收再利用，不计算工程量，主要计算地基和地面硬化的拆除工程量。其中，需拆除地基占地面积为2000m2，拆除厚度为0.6m，拆除工程量为1200m3，为混凝土结构；需拆除硬化地面的面积为3775m2，拆除厚度为0.30m，拆除量为1133m3，为砌体结构；总的拆除量为2333m3，全部清运到露天采场内，清运量为2333m3。

（2）平整

设计对拆除清运后的场地进行平整，平整面积为1.38hm2，平整厚度为0.30m，平整工程量为4140m3。

（3）覆土

工业场地复垦人工牧草地面积1.38hm2，覆土厚度0.35m，覆土工程量4830m3。

（4）恢复植被

设计复垦人工牧草地面积为1.38hm2，需草籽量为80kg/hm2，共需草籽量111kg。

6、矿区道路土地复垦工程

矿区道路主要包括现状矿区道路和预测矿区道路，矿区道路总的占地面积为1.24hm2，路面为混凝土路面。

（1）拆除、清运

矿山开采结束后，对矿区道路的混凝土路面进行清除，拆除面积为1.24hm2，混凝土路面厚度为0.30m，拆除总量为3720m3，全部清运到露天采场内，清运量为3720m3。

（2）平整

设计对拆除、清运后的场地进行平整，平整面积为1.24hm2，平整厚度为0.30m，平整工程量为3720m3。

（3）覆土

矿区道路复垦人工牧草地的面积为1.24hm2，覆土厚度0.35m，覆土工程量4340m3。

（4）恢复植被

设计复垦人工牧草地面积为1.24hm2，需草籽量为80kg/hm2，共需草籽量99kg。

7、表土存放区土地复垦工程

表土存放区占地面积为2.43hm2，最大堆放高度为8m。由于表土存放场位于内排土场平台顶部，恢复植被工程已在内排土场进行过计算，此处不在计算。

根据以上各复垦区的工程量计算，该矿土地复垦工程量汇总见表5-17，其中近期土地复垦工程量汇总见表5-18，近期土地复垦规划图详见图5-10。

土地复垦工程量汇总表                                    表5-17

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 100m3 | 23374.08 |
| 2 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 19935.10 |
| 3 | 平整工程（10-20m） | 100m3 | 9736.88 |
| 4 | 边坡整形 | 100m3 | 14808.77 |
| 5 | 道路土方运输（0.5-1km） | 100m3 | 1172.10 |
| 二 | 清理工程 |  |  |
| 1 | 拆除(砌体结构) | 100m3 | 63.53 |
| 2 | 拆除（混凝土结构） | 100m3 | 61.80 |
| 3 | 清运 | 100m3 | 125.33 |
| 三 | 配套工程 |  |  |
| 1 | 6m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 58.41 |
| 2 | 4.5m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 175.82 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 沙柳沙障 | hm2 | 205.15 |
| 五 | 植被重建工程 |  |  |
| 1 | 种植乔木 | 100株 | 293.50 |
| 2 | 种植灌木 | 100株 | 46754.00 |
| 3 | 撒播草籽 | hm2 | 282.16 |
| 六 | 旱地复垦工程 |  |  |
| 1 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 1028.00 |
| 2 | 平整（10-20m） | 100m3 | 308.40 |
| 3 | 翻耕 | 1hm2 | 10.28 |
| 4 | 土壤培肥 | 1hm2 | 10.28 |
| 5 | 撒播草籽 | 1hm2 | 10.28 |

近期土地复垦工程量汇总表                               表5-18

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 100m3 | 17707 |
| 2 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 9783 |
| 3 | 平整工程（10-20m） | 100m3 | 4567.28 |
| 4 | 边坡整形 | 100m3 | 8925.41 |
| 5 | 道路土方运输（0.5-1km） | 100m3 | 390.83 |
| 二 | 配套工程 |  |  |
| 1 | 6m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 15.54 |
| 2 | 4.5m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 71.91 |
| 三 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 沙柳沙障 | hm2 | 111.5 |
| 四 | 植被重建工程 |  |  |
| 1 | 种植灌木 | 100株 | 21660 |
| 2 | 撒播草籽 | hm2 | 155.62 |

第三节矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

依据“防治为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁破坏，谁治理，谁损毁，谁复垦”、“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则，按照“统一部署、分步实施、划片治理”的部署思路，对鑫源煤矿矿山地质环境保护与土地复垦工作进行总体部署。

一、矿山地质环境治理总体工作部署

按照“谁开发、谁治理”的原则，该矿山地质环境治理工作由内蒙古蒙泰集团有限公司负责并组织实施。矿山成立专职机构，加强对本方案实施的资质管理和行政管理，该专职机构应对治理方案的实施进行监督、指导和检查，保证治理方案落到实处并发挥积极作用。

该矿山环境保护与综合治理工作，既要统筹兼顾全面部署，又要结合实际、突出重点，集中有限资金，采取科学、经济、合理的方法，分轻、重、缓、急地逐步完成。在时间布署上，矿山开采和环境保护与综合治理应尽可能同步进行；在空间布局上，把崩塌、滑坡、采场不稳定边坡和排土场作为环境保护与综合治理的重点。

矿山剩余服务年限为7.36a。考虑矿山地质环境治理工程与土地复垦时间滞后期1.64年和植被管护期3年，据此确定矿山地质环境保护与土地复垦方案服务年限为13年，即2024年1月～2035年12月。方案适用年限为5年，即2024年1月～2028年12月。方案编制基准期以相关部门批准该方案之日算起。

二、土地复垦工程总体工作部署

在遵循“保证地形稳定性”的原则下，合理安排各项损毁单元的土地复垦工作。通过分析损毁形式、损毁程度，合理布置复垦工程，主要有植被重建工程、监测工程等，尽可能恢复到原有的土地利用状态；复垦工作完成后，还要加强后期管护工作，以确保植被正常生长。

矿山企业成立矿山地质环境治理与土地复垦专职机构，将矿山地质环境治理工程与土地复垦工程相结合、同步进行，把相应工作落到实处，确保治理与复垦效果，使经济效益、社会效益与生态环境保护同步发展，建设绿色矿山。根据矿山开采特性，本方案将土地复垦工作划分2个阶段（即为第一阶段：2024年1月～2028年12月、第二阶段：2029年1月～2035年12月）。

三、矿山地质环境治理工程阶段实施计划

1、近期（2024年1月～2028年12月）

依据矿山地质环境保护与恢复治理原则，近期的工作重点是对现状以及预测出现的地质环境问题进行治理，并建立矿山地质灾害监测体系，按照轻重缓急、分阶段实施的原则进行。具体工作如下：

（1）建立、建全矿山环境治理监测体系，完善矿山地质环境保护与监督管理体系；

（2）沿露天采场范围设立警示牌；

（3）对排土场、露天采坑的边坡进行削坡处理，保证其稳定性；

（4）防止排土场边坡雨季冲毁，排土场边坡设置排水沟；

（5）雨季防止排土场顶部平台发生切沟和冲沟，在顶部平台外围修筑挡水围堰。

（6）对地质灾害、地表水、地形地貌景观、水土环境污染进行监测工作。

2、远期（2029年1月～2035年12月）

根据矿山地质环境保护与恢复治理的原则，该时期的工作重点是消除地质灾害隐患，确保地质环境保护协调发展，实现矿区可持续发展的目标。

（1）对含水层、水土环境进行破坏与修复监测；

（2）对地形地貌景观进行破坏及恢复监测；

（3）人工巡查及水土环境污染防治；

（4）在最终采坑外围设置警示牌及网围栏；

（5）对最终采坑出露的煤层进行掩埋。

四、土地复垦工程阶段实施计划

第一阶段（2024年1月～2028年12月）：为期5年，主要任务：对延深开采外排土场和延深开采露天采场拟损毁的旱地、林地和草地，进行表土剥离，初始存放于表土存放区，后期直接用于可复垦的区域，不再存放；对延深开采外排土场进行复垦，采取的复垦措施为覆土、平整、设置沙柳沙障、种树、种草，恢复植被，并且对恢复的植被进行管护；对延深开采形成的内排土场可复垦区进行复垦，采取的复垦措施为覆土、平整、设置沙柳沙障、设置田间道路、种树、种草，恢复植被，并且对恢复的植被进行管护。

第一阶段（2029年1月～2035年12月）：为期8年，主要任务：延深开采露天采场在开采前，对拟损毁的土地进行表土剥离，初始存放于表土存放区，后期直接用于可复垦的区域，不再存放；对延深开采内排土场进行复垦，采取的措施为覆土、平整、设置沙柳沙障、设置田间道路、种树、种草，恢复植被；对延深开采最终采坑进行复垦，采取的措施为覆土、平整、种树、种草，恢复植被；对工业场地和储煤场进行复垦，采取的措施为拆除、清运、覆土、平整、种树、种草，恢复植被；对矿区道路进行复垦，采取的措施为拆除、清运、覆土、平整、种草，恢复植被；对矿区的土地损毁情况进行全面监测；对恢复的植被进行管护。矿山已闭坑且已复垦，对复垦区进行土壤质量监测、复垦植被监测和植被管护工程。

五、矿山地质环境治理

根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，结合矿山地质环境的工程量、难易程度等实际情况，确定近、远期（2024年1月～2035年12月）年度实施计划。

1、对采坑边帮及排土场边坡存在的隐患体进行清除；

2、露天采坑外围设置警示牌，随着采坑的推移，警示牌跟着移动；

3、对地质灾害进行监测；

4、对含水层进行监测；

5、对地形地貌景观进行破坏监测；

6、对水土环境污染进行破坏监测；

7、防止排土场边坡雨季冲毁，排土场边坡设置排水沟；

8、雨季防止内排土场可治理区顶部平台发生切沟和冲沟，在顶部平台外围修筑挡水围堰。

9、对最终采坑出露的煤层进行掩埋；

10、对含水层、水土环境进行破坏与修复监测；

11、对地形地貌景观进行破坏及恢复监测；

12、人工巡查及水土环境污染防治。

根据矿山的开采计划及治理计划，确定矿山各年度矿山地质环境治理工作量见表6-1。

矿山各年度地质环境治理工程一览表                        表6-1

| 年份 | 治理区名称 | 主要 工程措施 | 主要工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年1月- 2024年12月 | 延深开采外排土场、延深开采露天采场 | 地质灾害监测 | 1年 |
| 2025年1月- 2025年12月 | 延深开采外排土场、延深开采露天采场 | 地质灾害监测 | 1年 |
| 2026年1月- 2026年12月 | 延深开采外排土场 | 地质灾害监测 | 1年 |
|  |  | 设置截水沟 | 20425m |
|  |  | 设置排水沟 | 2184m |
|  |  | 设置挡水围堰 | 18118m |
|  | 露天采场 | 地质灾害监测 | 1年 |
| 2027年1月- 2027年12月 | 延深开采内排土场 | 地质灾害监测 | 1年 |
|  |  | 设置截水沟 | 4305m |
|  |  | 设置排水沟 | 700m |
|  |  | 设置挡水围堰 | 904m |
|  | 露天采坑 | 地质灾害监测 | 1年 |
| 2028年1月- 2028年12月 | 延深开采内排土场 | 地质灾害监测 | 1年 |
|  |  | 设置截水沟 | 4535m |
|  |  | 设置排水沟 | 800m |
|  |  | 设置挡水围堰 | 1355m |
|  | 露天采坑 | 地质灾害监测 | 1年 |
| 2029年1月- 2029年12月 | 延深开采内排土场 | 地质灾害监测 | 1年 |
|  |  | 设置截水沟 | 3600m |
|  |  | 设置排水沟 | 480m |
|  |  | 设置挡水围堰 | 3800m |
|  | 露天采坑 | 地质灾害监测 | 1年 |
| 2030年1月- 2030年12月 | 延深开采内排土场 | 地质灾害监测 | 1年 |
|  |  | 设置截水沟 | 3890m |
|  |  | 设置排水沟 | 590m |
|  |  | 设置挡水围堰 | 5200m |
|  | 露天采坑 | 地质灾害监测 | 1年 |
| 2031年1月- 2031年12月 | 延深开采内排土场 | 地质灾害监测 | 1年 |
|  |  | 设置截水沟 | 3982m |
|  |  | 设置排水沟 | 860m |
|  |  | 设置挡水围堰 | 4900m |
|  | 露天采坑 | 地质灾害监测 | 1年 |
| 2032年1月- 2032年12月 | 延深开采内排土场 | 地质灾害监测 | 1年 |
|  |  | 设置截水沟 | 4258m |
|  |  | 设置排水沟 | 848.5m |
|  |  | 设置挡水围堰 | 5525m |
|  | 延深开采最终采坑 | 地质灾害监测 | 1年 |
|  |  | 设置警示牌 | 50块 |
|  |  | 设置网围栏 | 2480m |
|  |  | 清除、清运危岩体 | 8920m3 |
|  |  | 掩埋煤层 | 274560m3 |
|  |  | 设置挡水围堰 | 478m |
|  |  | 设置截水沟 | 475m |
|  |  | 设置排水沟 | 144m |
| 2033年1月- 2035年12月 | 全矿区 | 地质灾害监测 | 3年 |

根据矿山的开采计划及治理计划，确定矿山各年度地质环境治理工程量汇总见表6-2。

矿山各年度地质环境治理分项工程汇总表                   表6-2

| 防治工程 | 分项工程 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年1月- 2024年12月 | 地质灾害监测 | 年 | 1 |
| 2025年1月- 2025年12月 | 地质灾害监测 | 年 | 1 |
| 2026年1月- 2026年12月 | 排水沟土方开挖 | m3 | 20515 |
|  | 浆砌石 | m3 | 13642 |
|  | 排水沟中粗砂垫层 | m3 | 5900 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 67943 |
|  | 挡水围堰土方填筑 | m3 | 67943 |
| 2027年1月- 2027年12月 | 排水沟土方开挖 | m3 | 4560.09 |
|  | 浆砌石 | m3 | 3028.59 |
|  | 排水沟中粗砂垫层 | m3 | 1308.20 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 3390 |
|  | 挡水围堰土方压实 | m3 | 3390 |
| 2028年1月- 2028年12月 | 排水沟土方开挖 | m3 | 4875.62 |
|  | 浆砌石 | m3 | 3235.12 |
|  | 排水沟中粗砂垫层 | m3 | 1396.30 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 5081.25 |
|  | 挡水围堰土方压实 | m3 | 5081.25 |
| 2029年1月- 2029年12月 | 排水沟土方开挖 | m3 | 3709.06 |
|  | 浆砌石 | m3 | 2465.06 |
|  | 排水沟中粗砂垫层 | m3 | 1065.4 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 14250 |
|  | 挡水围堰土方压实 | m3 | 14250 |
| 2030年1月- 2030年12月 | 排水沟土方开挖 | m3 | 4069.06 |
|  | 浆砌石 | m3 | 2705.06 |
|  | 排水沟中粗砂垫层 | m3 | 1169.4 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 19500 |
|  | 挡水围堰土方压实 | m3 | 19500 |
| 2031年1月- 2031年12月 | 排水沟土方开挖 | m3 | 4394.86 |
|  | 浆砌石 | m3 | 2922.26 |
|  | 排水沟中粗砂垫层 | m3 | 1263.52 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 18375 |
|  | 挡水围堰土方压实 | m3 | 18375 |
| 2032年1月- 2032年12月 | 排水沟土方开挖 | m3 | 4632.91 |
|  | 浆砌石 | m3 | 3080.96 |
|  | 排水沟中粗砂垫层 | m3 | 1332.29 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 20718.75 |
|  | 挡水围堰土方压实 | m3 | 20718.75 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 50 |
|  | 设置网围栏 | m | 2480 |
|  | 清除、清运危岩体 | m3 | 8920 |
|  | 掩埋煤层 | m3 | 274560 |
|  | 排水沟土方开挖 | m3 | 594.16 |
|  | 浆砌石 | m3 | 388.46 |
|  | 排水沟中粗砂垫层 | m3 | 165.54 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 1793 |
|  | 挡水围堰土方压实 | m3 | 1793 |
| 2033年1月- 2035年12月 | 全矿区 | 地质灾害监测 | 3年 |

六、土地复垦工程

根据矿山土地复垦总体工作部署，结合矿山复垦的工程量、难易程度等实际情况，确定矿山土地复垦年度实施计划。主要复垦措施为：表土剥离、拆除、清运、覆土、平整、设置沙柳沙障、设置田间道路、种树、种草，恢复植被；对矿区的土地损毁情况进行全面监测；对恢复的植被进行管护。

对各年度的土地复垦工作量详见表6-3。

各年度土地复垦工程一览表                                表6-3

| 年份 | 复垦区名称 | 复垦区面积（hm2） | 主要工程措施 | 主要 工程量 | 土地损毁情况监测（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年1月- 2024年12月 | 延深开采外排土场 | — | 表土剥离 | 142000m3 | 1年 |
|  | 露天采场 | — | 表土剥离 | 490000m3 |  |
| 2025年1月- 2025年12月 | 延深开采外排土场 | — | 表土剥离 | 142000m3 | 1年 |
|  | 露天采场 | — | 表土剥离 | 495000m3 |  |
| 2026年1月- 2026年12月 | 露天采场 | — | 表土剥离 | 501758m3 | 1年 |
|  | 延深开采外排土场 | 119.76 | 覆土 | 459460m3 |  |
|  |  |  | 平整 | 191678m3 |  |
|  |  |  | 边坡整形 | 550186m3 |  |
|  |  |  | 设置沙柳沙障 | 58.50hm2 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 1201400株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 62.62hm2 |  |
| 2027年1月- 2027年12月 | 延深开采内排土场可复垦区 | 72 | 覆土 | 259420m3 | 1年 |
|  |  |  | 平整 | 132525m3 |  |
|  |  |  | 边坡整形 | 171177m3 |  |
|  |  |  | 修建6m宽道路 | 1200m |  |
|  |  |  | 修建4.5m宽道路 | 6800m |  |
|  |  |  | 设置沙柳沙障 | 20hm2 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 482300株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 42hm2 |  |
| 2028年1月- 2028年12月 | 延深开采内排土场可复垦区 | 72.87 | 覆土 | 259420m3 | 1年 |
|  |  |  | 平整 | 132525m3 |  |
|  |  |  | 边坡整形 | 171178m3 |  |
|  |  |  | 修建6m宽道路 | 1390m |  |
|  |  |  | 修建4.5m宽道路 | 9180m |  |
|  |  |  | 设置沙柳沙障 | 33hm2 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 482300株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 51hm2 |  |
| 2029年1月- 2029年12月 | 延深开采内排土场可复垦区 | 60 | 表土剥离 | 283325m3 | 1年 |
|  |  |  | 覆土 | 220000m3 |  |
|  |  |  | 平整 | 107910m3 |  |
|  |  |  | 边坡整形 | 147084m3 |  |
|  |  |  | 修建6m宽道路 | 1500m |  |
|  |  |  | 修建4.5m宽道路 | 5000m |  |
|  |  |  | 设置沙柳沙障 | 21.5hm2 |  |
|  |  |  | 种植乔木 | 9000株 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 549750株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 26.72hm2 |  |
| 2030年1月- 2030年12月 | 延深开采内排土场可复垦区 | 60 | 表土剥离 | 283325m3 | 1年 |
|  |  |  | 覆土 | 224400m3 |  |
|  |  |  | 平整 | 107910m3 |  |
|  |  |  | 边坡整形 | 147084m3 |  |
|  |  |  | 修建6m宽道路 | 1580m |  |
|  |  |  | 修建4.5m宽道路 | 5260m |  |
|  |  |  | 设置沙柳沙障 | 20.98hm2 |  |
|  |  |  | 种植乔木 | 8650株 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 549750株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 25.98hm2 |  |
| 2031年1月- 2031年12月 | 延深开采内排土场可复垦区 | 57.52 | 覆土 | 198650m3 | 1年 |
|  |  |  | 平整 | 107910m3 |  |
|  |  |  | 边坡整形 | 147084m3 |  |
|  |  |  | 修建6m宽道路 | 1490m |  |
|  |  |  | 修建4.5m宽道路 | 5190m |  |
|  |  |  | 设置沙柳沙障 | 19.60hm2 |  |
|  |  |  | 种植乔木 | 7960株 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 549750株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 28.40hm2 |  |
| 2032年1月- 2032年12月 | 延深开采内排土场可复垦区 | 63.91 | 覆土 | 264895m3 | 1年 |
|  |  |  | 平整 | 107910m3 |  |
|  |  |  | 边坡整形 | 147084m3 |  |
|  |  |  | 修建6m宽道路 | 2575m |  |
|  |  |  | 修建4.5m宽道路 | 7640m |  |
|  |  |  | 设置沙柳沙障 | 28.21hm2 |  |
|  |  |  | 种植乔木 | 3740株 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 549750株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 32.53hm2 |  |
|  | 延深开采内排土场复垦旱地区 | 10.28 | 覆土 | 102800m3 |  |
|  |  |  | 平整 | 30840m3 |  |
|  |  |  | 土地翻耕 | 10.28hm2 |  |
|  |  |  | 土壤陪肥 | 10.28hm2 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 10.28hm2 |  |
|  | 延深开采最终采坑 | 21.82 | 覆土 | 82840m3 | 1年 |
|  |  |  | 平整 | 65460m3 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 258800株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 8.88hm2 |  |
|  | 储煤场 | 4.00 | 拆除 | 6480m3 |  |
|  |  |  | 清运 | 6480m3 |  |
|  |  |  | 覆土 | 15255m3 |  |
|  |  |  | 平整 | 12000m3 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 51600株 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 1.41hm2 |  |
|  | 工业场地 | 1.38 | 拆除 | 2333m3 |  |
|  |  |  | 清运 | 2333m3 |  |
|  |  |  | 覆土 | 4830m3 |  |
|  |  |  | 平整 | 4140m3 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 1.38hm2 |  |
|  | 矿区道路 | 1.24 | 拆除 | 3720m3 |  |
|  |  |  | 清运 | 3720m3 |  |
|  |  |  | 覆土 | 4340m3 |  |
|  |  |  | 平整 | 3720m3 |  |
|  |  |  | 撒播草籽 | 1.24hm2 |  |
| 2033年1月- 2035年12月 | 对恢复的植被，进行管护。 |  |  |  | 3年 |

矿山各年度土地复垦工程量汇总见表6-4。

矿山各年度土地复垦工程汇总表                            表6-4

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 100m3 | 23374.08 |
| 2 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 19935.10 |
| 3 | 平整工程（50-60m） | 100m3 | 9736.88 |
| 4 | 边坡整形 | 100m3 | 14808.77 |
| 5 | 道路土方运输（0.5-1km） | 100m3 | 1172.10 |
| 二 | 清理工程 |  |  |
| 1 | 拆除(砌体结构) | 100m3 | 63.53 |
| 2 | 拆除（混凝土结构） | 100m3 | 61.80 |
| 3 | 清运 | 100m3 | 125.33 |
| 三 | 配套工程 |  |  |
| 1 | 6m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 58.41 |
| 2 | 4.5m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 175.82 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 沙柳沙障 | hm2 | 205.15 |
| 五 | 植被重建工程 |  |  |
| 1 | 种植乔木 | 100株 | 293.50 |
| 2 | 种植灌木 | 100株 | 46754.00 |
| 3 | 撒播草籽 | hm2 | 282.16 |
| 六 | 旱地复垦工程 |  |  |
| 1 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 1028.00 |
| 2 | 平整（50-60m） | 100m3 | 308.40 |
| 3 | 翻耕 | 1hm2 | 10.28 |
| 4 | 土壤培肥 | 1hm2 | 10.28 |
| 5 | 撒播草籽 | 1hm2 | 10.28 |

第四节经费估算与进度安排

一、地质环境治理总工程量与投资估算

（一）工程量汇总

本方案矿山地质环境治理工程以监测为主，具体实施的工程有清除危岩体、设置警示牌、设置排水沟和设置挡水围堰，通过矿山服务期内需要实施的治理工程量进行初步估算，矿山地质环境治理的工程量汇总见表7-15和表7-16。

方案服务期矿山地质环境治理工程量汇总表                 表7-15

| 防治工程 | 分项工程 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 排水沟土方开挖 | m3 | 47332.46 |
|  | 挡水围堰土方输运 | m3 | 151051 |
|  | 挡水围堰土方填筑 | m3 | 151051 |
|  | 中粗砂垫层 | m3 | 13597.8 |
|  | 掩埋煤层 | m3 | 274560 |
| 石方工程 | 清除危岩体 | m3 | 8920 |
|  | 清运危岩体 | m3 | 8920 |
| 辅助工程 | 警示牌 | 块 | 50 |
|  | 网围栏 | m | 2480 |
| 砌体工程 | 排水沟浆砌石 | m3 | 22964.46 |

矿山地质环境监测总工程量汇总表                         表7-16

| 治理规划期 | 治理工程内容 | 单位（点） | 工程量（次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年1月～2035年12月 | 1、地质灾害监测 |  |  |
|  | 滑坡、崩塌 | 392 | 23328 |
|  | 2、含水层监测 |  |  |
|  | 地下水环境破坏监测 | 2 | 32 |
|  | 地下水环境恢复监测 | 2 | 20 |
|  | 3、地形地貌景观监测 |  |  |
|  | 地形地貌景观破坏监测 | 整个评估区 | 16 |
|  | 地形地貌景观恢复监测 | 整个评估区 | 6 |
|  | 4、水土污染环境监测 |  |  |
|  | 地表水环境背景取样点监测 | 2 | 4 |
|  | 地表水环境破坏水质监测 | 3 | 18 |
|  | 地表水环境恢复水质监测 | 3 | 18 |
|  | 土壤环境破坏监测 | 3 | 18 |
|  | 土壤环境恢复监测 | 3 | 18 |

（二）投资估算

鑫源煤矿矿山地质环境治理费用为动态投资，动态投资费用由静态投资和价差预备费组成，静态投资包括工程施工费、其他费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费、矿山地质环境监测费。

经估算，鑫源煤矿矿山地质环境治理费用，动态投资金额为3798.63万元，静态投资金额为2905.09万元，价差预备费为893.54万元，计算过程及方法详见表7-17—表7-23。

矿山地质环境治理工程投资估算表                         表7-17

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 静态总投资 | 2905.09 | 76.48 |
| 二 | 价差预备费 | 893.54 | 23.52 |
| 三 | 动态总投资 | 3798.63 | 100.00 |

矿山地质环境治理静态投资估算表                          表7-18

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 2541.91 | 87.50 |
| 二 | 其它费用 | 207.83 | 7.15 |
| 1 | 前期工作费 | 89.76 | 3.09 |
| 2 | 工程监理费 | 38.82 | 1.34 |
| 3 | 竣工验收费 | 49.65 | 1.71 |
| 4 | 项目管理费 | 29.60 | 1.02 |
| 三 | 不可预备费 | 82.49 | 2.84 |
| 四 | 监测管护费 | 72.85 | 2.51 |
| 1 | 监测费 | 72.85 | 2.51 |
| 五 | 静态总投资 | 2905.09 | 100.00 |

矿山地质环境治理工程施工费估算表                      表7-19

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 土方工程 |  |  |  | 15612687 |
| 1 | 10004 | 土方开挖 | 100m3 | 473.32 | 3738.64 | 1769590 |
| 2 | 10135 | 挡水围堰土方（运输） | 100m3 | 1510.51 | 1421.45 | 2147111 |
| 3 | 10252 | 挡水围堰土方（填筑） | 100m3 | 1510.51 | 3232.39 | 4882562 |
| 4 | 参土30001 | 中粗砂垫层 | 100m3 | 135.98 | 21405.65 | 2910698 |
| 5 | 10135 | 掩埋煤层 | 100m3 | 2745.60 | 1421.45 | 3902727 |
| 二 |  | 石方工程 |  |  |  | 486859 |
| 1 | 20354 | 清除危岩体 | 100m3 | 89.20 | 4036.61 | 360066 |
| 2 | 10135 | 清运危岩体 | 100m3 | 89.20 | 1421.45 | 126793 |
| 三 |  | 辅助工程 |  |  |  | 70407 |
| 1 | 60009 | 警示牌 | 块 | 50.00 | 210.04 | 10502 |
| 2 | 60015 | 设置网围栏 | 100m | 24.80 | 2415.55 | 59906 |
| 四 |  | 砌体工程 |  |  |  | 9249148 |
| 1 | 30043 | 浆砌渠 | 100m3 | 229.64 | 40275.92 | 9249148 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25419101 |

矿山地质环境治理工程其他费用估算表                     表7-20

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 | 各项费用占其他费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 前期工作费 |  | 89.76 | 43.19 |
| （1） | 项目勘测与设计费 | (93-39)/(3000-1000)*(2541.9101-1000)+39 | 80.63 | 38.80 |
| （2） | 项目招标代理费 | 4.5+（2541.9101-1000）*0.3% | 9.13 | 4.39 |
| 2 | 工程监理费 | (45-18)/(3000-1000)*(2541.9101-1000)+18 | 38.82 | 18.68 |
| 2 | 竣工验收费 |  | 49.65 | 23.89 |
| （1） | 工程验收费 | 12.4+(2541.9101-1000)*1% | 27.82 | 13.39 |
| （2） | 项目决算编制与审计费 | 9.5+(2541.9101-1000)*0.8% | 21.84 | 10.51 |
| 3 | 管理费 |  | 29.60 | 14.24 |
| （1） | 项目管理费 | 12.4+(2720.1376-1000)*1% | 29.60 | 14.24 |
| 总计 |  |  | 207.83 | 100.00 |

矿山地质环境治理工程监测费估算表                       表7-21

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 单价（元） | 工程量（次） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |  | 69.9840 |
| （1） | 崩塌、滑坡 | 点•次 | 30 | 23328 | 69.9840 |
| 2 | 含水层监测 |  |  |  | 0.2600 |
| （1） | 地下水环境破坏监测 | 点•次 | 50 | 32 | 0.1600 |
| （2） | 地下水环境恢复监测 | 点•次 | 50 | 20 | 0.1000 |
| 3 | 地形地貌景观监测 |  |  |  | 0.3300 |
| （1） | 地形地貌景观破坏监测 | 点•次 | 150 | 16 | 0.2400 |
| （2） | 地形地貌景观恢复监测 | 点•次 | 150 | 6 | 0.0900 |
| 4 | 水土污染环境监测 |  |  |  | 2.2800 |
| （1） | 地表水环境背景取样点监测 | 点•次 | 300 | 4 | 0.1200 |
| （2） | 地表水环境破坏水质监测 | 点•次 | 300 | 18 | 0.5400 |
| （3） | 地表水环境恢复水质监测 | 点•次 | 300 | 18 | 0.5400 |
| （4） | 土壤环境破坏监测 | 点•次 | 300 | 18 | 0.5400 |
| （5） | 土壤环境恢复监测 | 点•次 | 300 | 18 | 0.5400 |
| 总计 |  |  |  |  | 72.8540 |
| 备注：每个监测点的监测费用取工程施工费的0.006%～0.01%，依监测类型不同进行取值。 |  |  |  |  |  |

不可预见费估算表                                      表7-22

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费（万元） | 其他费用（万元） | 小计 | 费率（%） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 2541.91 | 207.83 | 2749.74 | 3.00 | 82.49 |
| 总计 |  | — | — |  | — | 82.49 |

| 序号 | 年限 | 年投资It(万元) | 物价指数f | 系数（1+f）t-1-1 | 价差预备费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年 | 30.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025年 | 30.00 |  | 0.06 | 1.80 |
| 3 | 2026年 | 1108.00 |  | 0.12 | 136.95 |
| 4 | 2027年 | 235.07 |  | 0.19 | 44.90 |
| 5 | 2028年 | 282.06 |  | 0.26 | 74.03 |
| 6 | 2029年 | 201.27 |  | 0.34 | 68.07 |
| 7 | 2030年 | 306.82 |  | 0.42 | 128.41 |
| 8 | 2031年 | 214.68 |  | 0.50 | 108.12 |
| 9 | 2032年 | 431.19 |  | 0.59 | 271.83 |
| 10 | 2033年 | 22.00 |  | 0.69 | 17.40 |
| 11 | 2034年 | 22.00 |  | 0.79 | 19.76 |
| 12 | 2035年 | 22.00 |  | 0.90 | 22.27 |
| 合计 |  | 2905.09 |  | 1.01 | 893.54 |
| 备注：物价指数i取6%，动态投资计算公式为PF=∑It（（1＋f）t－1-1）。 |  |  |  |  |  |

价差预备费估算表                                       表7-23

二、综合单价分析表

排水渠土方开挖单价分析计算表                           表7-24

| 工作内容：挖土、清理、修边底。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：10004 |  |  |  | 单位：100m3 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3171.47 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 3049.49 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2933.94 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 1.80 | 102.08 | 183.75 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 35.10 | 75.06 | 2634.64 |
| （3） | 其他人工费 | % | 4.10 |  | 115.55 |
| （二） | 措施费 | % | 4.00 |  | 121.98 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 |  | 158.57 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 |  | 99.90 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 308.69 |
| 合计 |  |  |  |  | 3738.64 |

土方运输单价分析计算表                                 表7-25

| 工作内容：土方运输，三类土，运距0～0.5km |  |  |  |  | （定额编号：10135） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 14.21 | 元/m3 |  |  | 100m3 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 975.00 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 937.50 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 81.65 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.10 | 102.08 | 10.21 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.90 | 75.06 | 67.55 |
| （3） | 其他人工费 | % | 5.00 |  | 3.89 |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  | 855.85 |
| （1） | 挖掘机油动1m3 | 台班 | 0.22 | 864.57 | 190.21 |
| （2） | 推土机59KW | 台班 | 0.16 | 477.62 | 76.42 |
| （3） | 自卸汽车10t | 台班 | 0.81 | 677.12 | 548.47 |
| （4） | 其他机械费 | % | 5.00 |  | 40.75 |
| 1.2 | 措施费 | % | 4.00 |  | 37.50 |
| 2 | 间接费 | % | 5.00 |  | 48.75 |
| 3 | 利润 | % | 3.00 |  | 30.71 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 249.62 |
| （1） | 柴油 | kg | 65.81 | 3.793 | 249.62 |
| 5 | 税金 | % | 9.00 |  | 117.37 |
| 合计 |  |  |  |  | 1421.45 |

挡水围堰土方填筑单价分析计算表                        表7-26

| 工作内容：人工修筑小型堤坝。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：10252 |  |  |  | 单位：100m3 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2742.02 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2636.56 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2107.49 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 1.30 | 102.08 | 132.71 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 25.10 | 75.06 | 1884.03 |
| （3） | 其他人工费 | % | 4.50 |  | 90.75 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 529.07 |
| （1） | 蛙式打夯机2.8kw | 台班 | 2.20 | 230.13 | 506.29 |
| （2） | 其他机械费 | % | 4.50 |  | 22.78 |
| （二） | 措施费 | % | 4.00 |  | 105.46 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 |  | 137.10 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 |  | 86.37 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9.00 |  | 266.89 |
| 合计 |  |  |  |  | 3232.39 |

清除危岩体单价分析计算表                              表7-27

| 工作内容：清除危岩体（岩质） |  |  |  |  | （定额编号：20354） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 75.60 | 元/m3 |  |  | 100m3 |
| 编号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 6325.94 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 6082.64 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 3417.40 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 2.19 | 102.08 | 223.56 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 42.55 | 75.06 | 3193.84 |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 2389.50 |
| （1） | 电钻钻头 | 个 | 2.08 | 15.00 | 31.20 |
| （2） | 电钻钻杆 | kg | 7.59 | 10.00 | 75.90 |
| （3） | 炸药 | kg | 43.00 | 20.00 | 860.00 |
| （4） | 电雷管 | 个 | 254.00 | 2.60 | 660.40 |
| （5） | 导电线 | m | 508.00 | 1.50 | 762.00 |
| 1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  | 110.07 |
| （1） | 电钻1.5kW | 台班 | 3.31 | 12.66 | 41.90 |
| （2） | 载重汽车5t | 台班 | 0.20 | 340.81 | 68.16 |
| 1.1.4 | 其他费用 | % | 2.80 | 5916.96 | 165.68 |
| 1.2 | 措施费 | % | 4.00 | 6082.64 | 243.31 |
| 2 | 间接费 | % | 6.00 | 6325.94 | 379.56 |
| 3 | 利润 | % | 3.00 | 6705.50 | 201.17 |
| 4 | 材料差价 |  |  |  | 28.73 |
| （1） | 汽油 | kg | 6.00 | 4.789 | 28.73 |
| 5 | 税金 | % | 9.00 | 6935.40 | 624.19 |
| 合 计 |  |  |  |  | 7559.59 |

中粗砂垫层单价分析计算表                               表7-28

| 工作内容：中粗砂垫层 (定额编号：参土30001） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 214.06 | 元/m3 |  |  | 100m3 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 11737.60 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 11286.15 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 4454.41 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 2.9 | 102.08 | 296.04 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 55.4 | 75.06 | 4158.37 |
| 1.1.2 | 材料使用费 |  |  |  | 6720.00 |
| （1） | 中粗砂 | m3 | 112 | 60.00 | 6720.00 |
| 1.1.3 | 其他费用 | 元 | 1.00% | 11174.41 | 111.74 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 11286.15 | 451.45 |
| 2 | 间接费 | 元 | 5.00% | 11737.60 | 586.88 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 12324.48 | 369.73 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 6944.00 |
| （1） | 中粗砂 | m3 | 112 | 62.00 | 6944.00 |
| 5 | 税金 | 元 | 9.00% | 19638.21 | 1767.44 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 21405.65 |

浆砌排水沟单价分析计算表                               表7-29

| 工作内容：浆砌渠（块石5-10cm） |  |  |  |  | 参土地整治定额编号：30043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 402.76 | 元/m3 |  |  | 100m3 |
| 编号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 25236.68 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 24266.04 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 14252.84 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 9.40 | 102.08 | 959.56 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 177.10 | 75.06 | 13293.28 |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 9772.94 |
| （1） | 块石（5-10cm） | m3 | 115.00 | 40.00 | 4600.00 |
| （2） | 砂浆 | m3 | 35.30 | 146.54 | 5172.94 |
| 1.1.3 | 其他费用 | % | 1.00 | 24025.78 | 240.26 |
| 1.2 | 措施费 | % | 4.00 | 24266.04 | 970.64 |
| 2 | 间接费 | % | 5.00 | 25236.68 | 1261.83 |
| 3 | 利润 | % | 3.00 | 26498.52 | 794.96 |
| 4 | 材料差价 |  |  |  | 9656.92 |
| （1） | 水泥 | m3 | 9.21 | 73.00 | 672.57 |
| （2） | 粗砂 | m3 | 39.18 | 62.00 | 2429.35 |
| （3） | 块石 | m3 | 115.00 | 57.00 | 6555.00 |
| 5 | 税金 | % | 9.00 | 36950.39 | 3325.53 |
| 合 计 |  |  |  |  | 40275.92 |

警示牌单价分析计算表                                  表7-30

| 工作内容：警示牌 |  |  |  |  | （定额编号：60009） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 210.04 | 元/块 |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 178.17 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 171.32 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 17.64 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.0625 | 102.08 | 6.38 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.15 | 75.06 | 11.26 |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 151.15 |
| （1） | 铁皮 | m2 | 2 | 70.00 | 140.00 |
| （2） | 钢钉 | kg | 0.21 | 15.00 | 3.15 |
| （3） | 钢管 | kg | 0.5 | 16.00 | 8.00 |
| 1.1.3 | 其他费用 | % | 1.50 | 168.79 | 2.53 |
| 1.2 | 措施费 | % | 4.00 | 171.32 | 6.85 |
| 2 | 间接费 | % | 5.00 | 178.17 | 8.91 |
| 3 | 利润 | % | 3.00 | 187.08 | 5.61 |
| 4 | 税金 | % | 9.00 | 192.70 | 17.34 |
| 合 计 |  |  |  |  | 210.04 |

封禁围栏单价分析计算表                                 表7-31

| 工作内容： 封禁围栏 (定额编号：60015） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 24.16 | 元/m |  |  | 100m |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 2049.10 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 1970.29 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 187.65 |
| （1） | 乙类工 | 工日 | 2.5 | 75.06 | 187.65 |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 1744.00 |
| （1） | 预制混凝土桩 | 根 | 20 | 20.00 | 400.00 |
| （2） | 铁丝 | kg | 18 | 8.00 | 144.00 |
| （3） | 网片 | m2 | 150 | 8.00 | 1200.00 |
| 1.1.3 | 其他费用 | 元 | 2.00% | 1931.65 | 38.63 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 1970.29 | 78.81 |
| 2 | 间接费 | 元 | 5.00% | 2049.10 | 102.45 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 2151.55 | 64.55 |
| 4 | 税金 | 元 | 9.00% | 2216.10 | 199.45 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 2415.55 |

二、土地复垦总工程量与投资估算

（一）工程量汇总

土地复垦工程包括有土壤重构工程、植被重建工程、监测工程和管护工程，各工程量汇总见表7-32、表7-33和表7-34。

复垦区工程量汇总表                                   表7-32

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 100m3 | 23374.08 |
| 2 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 19935.10 |
| 3 | 平整工程（10-20m） | 100m3 | 9736.88 |
| 4 | 边坡整形 | 100m3 | 14808.77 |
| 5 | 道路土方运输（0.5-1km） | 100m3 | 1172.10 |
| 二 | 清理工程 |  |  |
| 1 | 拆除(砌体结构) | 100m3 | 63.53 |
| 2 | 拆除（混凝土结构） | 100m3 | 61.80 |
| 3 | 清运 | 100m3 | 125.33 |
| 三 | 配套工程 |  |  |
| 1 | 6m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 58.41 |
| 2 | 4.5m宽道路（50cm素土路面） | 1000m2 | 175.82 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 沙柳沙障 | hm2 | 205.15 |
| 五 | 植被重建工程 |  |  |
| 1 | 种植乔木 | 100株 | 293.50 |
| 2 | 种植灌木 | 100株 | 46754.00 |
| 3 | 撒播草籽 | hm2 | 282.16 |
| 六 | 旱地复垦工程 |  |  |
| 1 | 覆土（0.5-1km） | 100m3 | 1028.00 |
| 2 | 平整（10-20m） | 100m3 | 308.40 |
| 3 | 翻耕 | 1hm2 | 10.28 |
| 4 | 土壤培肥 | 1hm2 | 10.28 |
| 5 | 撒播草籽 | 1hm2 | 10.28 |

复垦监测工程量汇总表          表7-32

| 监测项目 |  | 监测点数量 | 监测时间（年） | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦效果监测 | 土地损毁监测 | 10 | 8 | 960 |
|  | 土壤质量监测 | 8 | 3 | 48 |
|  | 复垦植被监测 | 12 | 3 | 72 |
| 合计 |  | / | / | 1080 |

复垦管护工程量汇总表            表7-33

| 项目名称 | 分项名称 | 管护内容 | 管护频率（次/年） | 管护时间（年） | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦区 | 草地和林地 | 巡查、浇水、补种、除草、防治病虫害 | 3 | 3 | 次 | 9 |

（二）投资估算

土地复垦工程投资为动态投资，动态投资费用由静态投资和价差预备费组成，静态投资包括工程施工费、其他费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费、监测管护费。

经估算，鑫源煤矿土地复垦责任范围面积为542.20hm2，土地复垦动态投资金额为11618.03万元，静态投资金额为9071.13万元，价差预备费2546.89万元。计算过程及方法详见表7-34—表7-39。

矿山土地复垦投资估算总表                 表7-34

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 静态总投资 | 9071.1330 | 78.08 |
| 二 | 价差预备费 | 2546.8940 | 21.92 |
| 三 | 动态总投资 | 11618.0270 | 100.00 |

矿山土地复垦静态投资估算总表                 表7-35

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 8168.67 | 90.05 |
| 二 | 其它费用 | 508.98 | 5.61 |
| 1 | 前期工作费 | 240.89 | 2.66 |
| 2 | 工程监理费 | 101.69 | 1.12 |
| 3 | 竣工验收费 | 134.26 | 1.48 |
| 4 | 管理费 | 32.15 | 0.35 |
| 三 | 不可预见费 | 260.33 | 2.87 |
| 四 | 监测管护费 | 133.16 | 1.47 |
| 1 | 监测费 | 37.80 | 0.42 |
| 2 | 管护费 | 95.36 | 1.05 |
| 五 | 静态总投资 | 9071.13 | 100.00 |

矿山土地复垦工程施工费估算表            表7-36

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 土壤重构工程 |  |  |  | 54149188 |
| 1 | 10135 | 表土剥离（一、二类土，距离0-0.5km） | 100m3 | 12690.00 | 1421.45 | 18038171 |
| 2 | 10135 | 覆土（一、二类土，距离0-0.5km） | 100m3 | 19935.10 | 1421.45 | 28336701 |
| 3 | 10220 | 平整（一、二类土，距离10-20m） | 100m3 | 9736.88 | 245.27 | 2388125 |
| 4 | 10118 | 边坡整形 | 100m3 | 14808.77 | 363.72 | 5386190 |
| 二 |  | 清理工程 |  |  |  | 3577100 |
| 1 | 30041 | 拆除（砌体结构） | 100m3 | 63.53 | 4653.83 | 295658 |
| 2 | 40083 | 拆除（混凝土结构） | 100m3 | 61.80 | 45449.75 | 2808795 |
| 3 | 20282 | 清运 | 100m3 | 125.33 | 3771.22 | 472647 |
| 三 |  | 配套工程 |  |  |  | 2218898 |
| 1 | 80015+80016 | 6m宽田间道（50cm素土路面） | 1000m2 | 58.41 | 2360.16 | 137857 |
| 2 | 80015+80016 | 4.5m宽（50cm素土路面） | 1000m2 | 175.82 | 2360.16 | 414963 |
| 3 | 10135 | 道路土方运输（运距0-0.5km） | 100m3 | 1172.10 | 1421.45 | 1666079 |
| 四 |  | 辅助工程 |  |  |  | 6898694 |
| 1 | 90031 | 沙柳沙障 | 1hm2 | 205.15 | 33627.56 | 6898694 |
| 五 |  | 植被重建工程 |  |  |  | 13243794 |
| 1 | 50008 | 种植乔木 | 100株 | 293.50 | 3229.00 | 947712 |
| 2 | 50018 | 种植灌木 | 100株 | 23377.00 | 478.93 | 11195906 |
| 3 | 90031 | 撒播草籽 | 1hm2 | 282.16 | 3899.12 | 1100176 |
| 六 |  | 旱地复垦工程 |  |  |  | 1599021 |
| 1 | 10135 | 覆土（一、二类土，距离0-0.5km） | 100m3 | 1028.00 | 1421.45 | 1461248 |
| 2 | 10220 | 平整（74KW推土机，10～20m） | 100m3 | 308.40 | 245.27 | 75640 |
| 3 | 10019 | 土地翻耕 | 1hm2 | 10.28 | 2051.56 | 21090 |
| 4 | 50041 | 土壤培肥 | 1hm2 | 10.28 | 93.40 | 960 |
| 5 | 90031 | 撒播草籽 | 1hm2 | 10.28 | 3899.12 | 40083 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 81686696 |
| 备注：矿山总的表土剥离量为2337408m3，根据矿山开采计划及各年度土地复垦工程计划，矿山第1、2年剥离的表土暂存到表土存放区，第2年之后剥离的表土直接用于复垦所用，计算约有1269000m3需要计入表土剥离计算；设计种植灌木有4675400株，但是由于是每穴栽植2株，实际有2337700穴，而且综合单价也是按每穴2株计算的，所以在计算总的种植灌木费用时工程量除以2。 |  |  |  |  |  |  |

其他费用估算表                      表7-37

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 | 各项费用占其他费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 前期工作费 |  | 240.89 | 47.33 |
| （1） | 项目勘测与设计费 | (270-145)/(10000-5000)*(8168.67-5000)+145 | 224.22 | 44.05 |
| （2） | 项目招标代理费 | 13.5+(8168.67-5000)*0.1% | 16.67 | 3.27 |
| 2 | 工程监理费 | (120-70)/(10000-5000)*(8168.67-5000)+70 | 101.69 | 19.98 |
| 3 | 竣工验收费 |  | 134.26 | 26.38 |
| （1） | 工程验收费 | 50.4+(8168.67-5000)*0.8% | 75.75 | 14.88 |
| （2） | 项目决算编制与审计费 | 39.5+(8168.67-5000)*0.6% | 58.51 | 11.50 |
| 4 | 管理费 |  | 32.15 | 6.32 |
| （2） | 项目管理费 | 28.5+(8645.50-5000)*0.1% | 32.15 | 6.32 |
| 总计 |  |  | 508.98 | 100.00 |

矿山土地复垦不可预见费估算表                表7-38

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费（万元） | 其他费用（万元） | 小计 | 费率（%） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 8168.6696 | 508.9790 | 8677.6486 | 3 | 260.33 |
| 总计 |  | — | — |  | — | 260.33 |

监测管护费估算表                 表7-39

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 单价（元） | 工程量（次） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测 |  |  |  | 37.80 |
| （1） | 土地损毁情况 | 次 | 350 | 960 | 33.60 |
| （2） | 土壤质量监测 | 次 | 350 | 48 | 1.68 |
| （3） | 复垦植被监测 | 次 | 350 | 72 | 2.52 |
| 2 | 植被管护 | 次 | 105950 | 9 | 95.36 |
| 总计 |  |  |  |  | 133.16 |
| 备注：每个监测点每次的监测费用取工程施工费的0.0005%，每次管护费按植物工程的工程施工费的0.8%计算。 |  |  |  |  |  |

矿山土地复垦价差预备费估算表             表7-40

| 序号 | 年限 | 年投资It(万元) | 物价指数f | 系数（1+f）t-1-1 | 价差预备费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年 | 972.96 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025年 | 972.96 |  | 0.06 | 58.38 |
| 3 | 2026年 | 1626.44 |  | 0.12 | 201.03 |
| 4 | 2027年 | 768.61 |  | 0.19 | 146.82 |
| 5 | 2028年 | 826.94 |  | 0.26 | 217.05 |
| 6 | 2029年 | 990.39 |  | 0.34 | 334.98 |
| 7 | 2030年 | 994.39 |  | 0.42 | 416.17 |
| 8 | 2031年 | 549.39 |  | 0.50 | 276.69 |
| 9 | 2032年 | 1219.05 |  | 0.59 | 760.71 |
| 10 | 2033年 | 50.00 |  | 0.69 | 39.54 |
| 11 | 2034年 | 50.00 |  | 0.79 | 44.91 |
| 12 | 2035年 | 50.00 |  | 0.90 | 50.61 |
| 合计 |  | 9071.13 |  | 1.01 | 2546.89 |
| 备注：物价指数i取6%，动态投资计算公式为PF=∑It（（1＋f）t－1-1）。 |  |  |  |  |  |

- 综合单价计算表

矿山土地复垦工程单项工程单价分析汇总见表7-41至表7-53。

平整工程单价分析计算表                  表7-41

| 工作内容：平整，推土距离10～20m |  |  |  |  | （定额编号：10220） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 100m3 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 167.55 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 161.11 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 15.76 |
| （1） | 甲类工 | 工日 |  |  | 0.00 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.20 | 75.06 | 15.01 |
| （3） | 其他人工费 | % | 5.00 |  | 0.75 |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  | 145.34 |
| （1） | 推土机74kw | 台班 | 0.21 | 659.15 | 138.42 |
| （2） | 其他机械费 | % | 5.00 |  | 6.92 |
| 1.2 | 措施费 | % | 4.00 |  | 6.44 |
| 2 | 间接费 | % | 5.00 |  | 8.38 |
| 3 | 利润 | % | 3.00 |  | 5.28 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 43.81 |
| 1 | 柴油 | kg | 11.55 | 3.793 | 43.81 |
| 5 | 税金 | % | 9.00 |  | 20.25 |
| 合计 |  |  |  |  | 245.27 |

覆土单价分析计算表                  表7-42

| 工作内容：覆土，运距0～0.5km |  |  |  |  | （定额编号：10135） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 14.21 | 元/m3 |  |  | 100m3 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 975.00 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 937.50 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 81.65 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.10 | 102.08 | 10.21 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.90 | 75.06 | 67.55 |
| （3） | 其他人工费 | % | 5.00 |  | 3.89 |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  | 855.85 |
| （1） | 挖掘机油动1m3 | 台班 | 0.22 | 864.57 | 190.21 |
| （2） | 推土机59KW | 台班 | 0.16 | 477.62 | 76.42 |
| （3） | 自卸汽车10t | 台班 | 0.81 | 677.12 | 548.47 |
| （4） | 其他机械费 | % | 5.00 |  | 40.75 |
| 1.2 | 措施费 | % | 4.00 |  | 37.50 |
| 2 | 间接费 | % | 5.00 |  | 48.75 |
| 3 | 利润 | % | 3.00 |  | 30.71 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 249.62 |
| （1） | 柴油 | kg | 65.81 | 3.793 | 249.62 |
| （2） | 汽油 | kg | 0.00 | 4.789 | 0.00 |
| 5 | 税金 | % | 9.00 |  | 117.37 |
| 合计 |  |  |  |  | 1421.45 |

削坡、边坡整形（三类土）单价分析计算表            表7-43

| 定额编号：10118 |  |  |  | 单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 242.88 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 233.54 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 51.79 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.00 | 102.08 | 0.00 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.60 | 75.06 | 45.04 |
| （3） | 其他人工费 | % | 15.00 |  | 6.76 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 181.75 |
| （1） | 挖掘机油动0.5m3 | 台班 | 0.26 | 607.86 | 158.04 |
| （2） | 其他机械费 | % | 15.00 |  | 23.71 |
| （二） | 措施费 | % | 4.00 |  | 9.34 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 |  | 12.14 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 |  | 7.65 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 71.00 |
| 1 | 柴油 | kg | 18.72 | 3.793 | 71.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9.00 |  | 30.03 |
| 合计 |  |  |  |  | 363.72 |

挖掘机砌体拆除单价分析计算表                  表7-44

| 工作内容：挖掘机砌体拆除 (定额编号：30041） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 46.54 | 元/m3 |  |  | 100m3 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 3260.23 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 3134.84 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 795.65 |
| （1） | 乙类工 | 工日 | 10.6 | 75.06 | 795.65 |
| 1.1.2 | 机械使用费 |  |  |  | 2247.89 |
| （1） | 挖掘机油动1m3 | 台班 | 2.6 | 864.57 | 2247.89 |
| 1.1.3 | 其他费用 | 元 | 3.00% | 3043.53 | 91.31 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 3134.84 | 125.39 |
| 2 | 间接费 | 元 | 6.00% | 3260.23 | 195.61 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 3455.85 | 103.68 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 710.05 |
| （2） | 柴油 | kg | 187.2 | 3.793 | 710.05 |
| 5 | 税金 | 元 | 9.00% | 4269.57 | 384.26 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4653.83 |

# 混凝土拆除单价分析计算表                  表7-45

| 定额编号：40083 |  |  |  | 单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 38191.08 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 36441.87 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 14537.04 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.00 | 102.08 | 0.00 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 181.00 | 75.06 | 13586.02 |
| （3） | 其他人工费 | % | 7.00 |  | 951.02 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 21904.83 |
| （1） | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 36.00 | 240.18 | 8646.52 |
| （2） | 风镐 | 台班 | 72.00 | 164.24 | 11825.28 |
| （3） | 其他机械费 | % | 7.00 |  | 1433.03 |
| （二） | 措施费 | % | 4.80 |  | 1749.21 |
| 二 | 间接费 | % | 6.00 |  | 2291.46 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 |  | 1214.48 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9.00 |  | 3752.73 |
| 合计 |  |  |  |  | 45449.75 |

清运单价分析计算表                  表7-46

| 工作内容：石方清运，运距0～0.5km (定额编号：20282） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 37.71 | 元/m3 |  |  | 100m3 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 2417.15 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 2324.19 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 197.86 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 102.08 | 10.21 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 2.5 | 75.06 | 187.65 |
| 1.1.2 | 机械使用费 |  |  |  | 2074.07 |
| （1） | 挖掘机油动1m3 | 台班 | 0.6 | 864.57 | 518.74 |
| （2） | 推土机59kw | 台班 | 0.3 | 477.62 | 143.29 |
| （3） | 自卸汽车3.5t | 台班 | 3.52 | 401.15 | 1412.04 |
| 1.1.3 | 其他费用 | 元 | 2.30% | 2271.93 | 52.25 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 2324.19 | 92.97 |
| 2 | 间接费 | 元 | 6.00% | 2417.15 | 145.03 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 2562.18 | 76.87 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 820.79 |
| （1） | 汽油 | kg | 126.72 | 4.789 | 606.86 |
| （2） | 柴油 | kg | 56.4 | 3.793 | 213.93 |
| 5 | 税金 | 元 | 9.00% | 3459.84 | 311.39 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 3771.22 |

沙柳沙障单价分析计算表                  表7-47

| 工作内容：沙柳沙障1.5m× 1.5m （参土地整理定额编号：90037） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 3.36 | 元/m2 |  |  | hm2 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 28526.10 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 27428.94 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 11473.05 |
| (1) | 乙类工 | 工日 | 152.85 | 75.06 | 11473.05 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 15718.50 |
| (1) | 沙柳 | kg | 31437.00 | 0.50 | 15718.50 |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  | 101.43 |
| （1） | 双胶轮车 | 台班 | 31.50 | 3.22 | 101.43 |
| 1.1.4 | 其他费用 | 元 | 0.50% | 27191.55 | 135.96 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 27428.94 | 1097.16 |
| 2 | 间接费 | 元 | 5.00% | 28526.10 | 1426.30 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 29952.40 | 898.57 |
| 4 | 税金 | 元 | 9.00% | 30850.97 | 2776.59 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 33627.56 |

50cm素土路面单价分析计算表                  表7-48

| 参土地整理定额编号：80015+80016 |  |  |  | 单位：1000m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1325.56 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1274.58 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 592.93 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 1.00 | 102.08 | 102.08 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 6.50 | 75.06 | 487.90 |
| （3） | 其他人工费 | % | 0.50 |  | 2.95 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 681.65 |
| （1） | 内燃压路机6-8t | 台班 | 1.60 | 260.98 | 417.57 |
| （2） | 自行式平地机118kw | 台班 | 0.50 | 521.37 | 260.69 |
| （3） | 其他机械费 | % | 0.50 |  | 3.39 |
| （二） | 措施费 | % | 4.00 |  | 50.98 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 |  | 66.28 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 |  | 41.76 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 312.54 |
| 1 | 柴油 | kg | 82.40 | 3.793 | 312.54 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9.00 |  | 157.15 |
| 合计 |  |  |  |  | 1903.29 |

土地翻耕单价分析计算表                  表7-49

| 工作内容：土地翻耕 (定额编号：10019） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 0.21 | 元/m2 |  |  | hm2 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1559.36 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1499.39 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 921.53 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.60 | 102.08 | 61.25 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 11.40 | 75.06 | 855.69 |
| （3） | 其他人工费 | % | 0.50 |  | 4.58 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 577.86 |
| （1） | 拖拉机59kw | 台班 | 1.20 | 467.78 | 561.34 |
| （2） | 三铧犁 | 台班 | 1.20 | 11.37 | 13.64 |
| （3） | 其他机械费 | % | 0.50 |  | 2.87 |
| （二） | 措施费 | % | 4.00 |  | 59.98 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 |  | 77.97 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 |  | 49.12 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 195.72 |
| 1 | 柴油 | kg | 51.60 | 3.793 | 195.72 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9.00 |  | 169.40 |
| 合计 |  |  |  |  | 2051.56 |

旱地施肥单价分析计算表                  表7-50

| 工作内容：旱地施肥 （定额编号：50041） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 0.93 | 100m2 |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 79.23 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 76.19 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 75.06 |
| (1) | 乙类工 | 工日 | 1 | 75.06 | 75.06 |
| 1.1.3 | 其他费用 | 元 | 1.50% | 75.06 | 1.13 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 76.19 | 3.05 |
| 2 | 间接费 | 元 | 5.00% | 79.23 | 3.96 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 83.20 | 2.50 |
| 4 | 税金 | 元 | 9.00% | 85.69 | 7.71 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 93.40 |

栽植乔木单价分析计算表                  表7-51

| 工作内容：栽植油松（带土球） （定额编号：50001） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 32.29 | 元/株 |  |  | 100株 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 852.88 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 816.15 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 285.23 |
| (1) | 乙类工 | 工日 | 3.8 | 75.06 | 285.23 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 530.92 |
| (1) | 油松 | 株 | 102 | 5.00 | 510.00 |
| (2) | 水 | m3 | 2 | 10.46 | 20.92 |
| 1.1.3 | 其他费用 | 元 | 0.50% | 816.15 | 4.08 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 816.15 | 32.65 |
| 2 | 间接费 | 元 | 5.00% | 852.88 | 42.64 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 895.52 | 26.87 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 2040.00 |
| （1） | 油松 | 株 | 102.00 | 20.00 | 2040.00 |
| 5 | 税金 | 元 | 9.00% | 2962.39 | 266.61 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 3229.00 |

栽植灌木单价分析计算表                  表7-52

| 工作内容：栽植灌木 （定额编号：50018） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 4.79 | 元/株 |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  | 217.65 |
| 1.1 | 直接工程费 |  |  |  | 209.27 |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 75.06 |
| (1) | 乙类工 | 工日 | 1 | 75.06 | 75.06 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 133.38 |
| (1) | 沙棘/柠条 | 株 | 204 | 0.50 | 102.00 |
| (2) | 水 | m3 | 3 | 10.46 | 31.38 |
| 1.1.3 | 其他费用 | 元 | 0.40% | 208.44 | 0.83 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 209.27 | 8.37 |
| 2 | 间接费 | 元 | 5.00% | 217.65 | 10.88 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 228.53 | 6.86 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 204.00 |
| (1) | 沙棘/柠条 | 株 | 204 | 1.00 | 204.00 |
| 5 | 税金 | 元 | 9.00% | 439.38 | 39.54 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 478.93 |
| 备注：栽植灌木时，每穴放2株。 |  |  |  |  |  |

撒播草籽单价分析计算表                  表7-53

| 工作内容： 撒播草籽 (定额编号：50031） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 0.39 | 元/m2 |  |  | hm2 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 3246.53 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 3121.66 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 645.52 |
| (1) | 乙类工 | 工日 | 8.6 | 75.06 | 645.52 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 2400.00 |
| (1) | 混播草籽（沙打旺、草木樨） | kg | 80 | 30 | 2400.00 |
| 1.1.3 | 其他费用 | 元 | 2.50% | 3045.52 | 76.14 |
| 1.2 | 措施费 | 元 | 4.00% | 3121.66 | 124.87 |
| 2 | 间接费 | 元 | 5.00% | 3246.53 | 162.33 |
| 3 | 利润 | 元 | 3.00% | 3408.85 | 102.27 |
| 4 | 材料价差 |  |  |  | 800.00 |
| （1） | 混播草籽（沙打旺、草木樨） | kg | 80 | 10.00 | 800.00 |
| 5 | 税金 | 元 | 9.00% | 4311.12 | 388.00 |
|  | 小计 | 元 |  |  | 3899.12 |

# 第三章上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结

第一节上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域(到界可治理的区域)及面积(附2000坐标系的已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域的拐点坐标表)

2023年完成矿山地质环境治理与土地复垦区域(到界可治理的区域)37公顷。

第二节上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施

2023年完成治理旧排土场37公顷，主要工程措施包含前期土地平整及覆土工作，覆土厚度0.5米以上，平台平整度保证30m±0.5m误差，边坡坡面角25度，外部环形道路宽6m，内部连接道路宽4.5m，按照地类完成植被种植。

在内、外排土场台阶和部分顶部平台复垦为灌木林地，设计栽植柠条和沙棘，带状栽植，1m×1m的株行距，每穴1株。

根据鑫源煤矿复垦区当地实际情况，本方案设计乔、灌、草结合，草本植物主要是混播牧草，其比例为：沙打旺50%，草木樨50%。灌木选择柠条、沙棘，为一年实生苗，冠丛高度150cm以内；乔木主要选择油松，一年实生苗，裸根胸径6cm以上。

草种选择耐旱、抗寒的乡土草种沙打旺、草木樨，在雨季来临前混播沙打旺、草木樨，每hm2需要50kg草籽，播种方式为撒播，播深2-3cm，然后用缺口耙播深2-3cm，播后镇压，可适当施肥提高牧草成活率。

第三节上年度矿山地质环境治理与土地复垦完成工程量

2023年完成沙柳网格栽设254636平米，柠条种植188592株，苜蓿种植140000平米，管网安装273802平米，刷坡面积83920.8平米，小樟子松（1.2-1.5米）种植3593株，大樟子松800株。

第四节上年度基金提取情况及基金使用情况

2020年地质环境治理累计计提基金454.981万元，2021年基金未使用支出，2022年地质环境治理累计计提基金796.359万元，2023年地质环境治理累计计提基861.7万元。

第五节存在的问题

已完成复垦绿化的土地还需要进一步的管护。2023年我矿将继续派专人管护，确保复垦土地质量提高。定期维护水利灌溉设施，提高植被成活率，旱季时注意防火；加强边坡治理力度、增加土壤肥力，对坡面覆盖率不高的地块及时补种，对雨季时形成的冲沟、裂缝要及时填埋补种，避免出现滑坡、泥石流等地质灾害。

附图:上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域的位置及措施

第四章本年度安全生产相关工作计划

第一节安全生产重要文件宣传贯彻学习

按照行业主管部门要求，完成各类安全生产重要文件的贯彻学习。

第二节地质灾害防治相关工作

2024年计划完成隐患巡查12次、宣传学习4次,应急演练一次，按要求完成值班值守工作，完成警示牌、网围栏、界桩的栽设及图纸绘制工作。

第五章 本年度建设绿色矿山工作计划

第一节 矿区环境方面工作

1.矿区绿化、美化：矿区工业广场可绿化区域实现全覆盖，无大面积表土裸露。绿化植物搭配合理，符合当地气候条件；充分利用矿区自然条件、地形地貌，因地制宜建设绿地等景观设施。

2.景观配套工程：购置分类垃圾桶；标识标牌；制作宣传牌或宣传标语。

第二节 资源综合利用方面工作

1.持续抓好废水处理和综合利用工作，重点抓好生活区污水处理设施全面升级改造工程及矿区污水处理设施的更新换代；根据分质多元化用水需求，建设矿井水综合处理系统，提高矿井水利用率。

第三节 绿色低碳方面工作

1.加快淘汰落后高耗能设备推广应用国家重点节能低碳技术。

2.逐步实施新能源车替代燃油车，持续增强绿色低碳发展潜力。

第四节 生态修复方面工作

按照“边回采、边治理”原则，持续推进矿井地质环境治理、土地复垦、地面地质灾害点的排查及治理，重点二采区治理；安排专人对绿化区域进行养护，保证植被的成活率。

# 第六章本年度矿山地质环境保护与土地复垦计划

第一节本年度生产计划

### （一）剥离计划

2024年欣源煤矿计划剥离土石方3720万立方米，由南向北推进700米，形成+1300、+1310、+1320、+1330、+1340、+1350、+1360、+1370、+1380、+1390、+1400、共11个剥离台阶。

|  | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方剥离量 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 | 310万立方 |

第二节本年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域(到界可治理的区域)及面积

根据《鄂尔多斯市蒙泰欣源煤业有限责任公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》结合我矿实际生产进度制定2024年矿山地质环境治理与土地复垦计划。

2024年矿山地质环境治理任务：对露天采坑、内排土场边坡进行地质灾害监测工程；监测地下水位水质、土壤质量。

2024年我矿计划完成矿山地质环境治理及土地复垦面积为20公顷。排土场顶部平台进行网格化治理，修建田间道路（规格高0.5m×底宽6m×顶宽5m）、平整（0.15m）、覆土（0.30m），采用灌、草结合方式，进行恢复植被，种植了沙棘、沙打旺、紫花苜宿、草木樨等植物，种植沙棘株行距为1.5m×3.0m。对边坡进行地质灾害监测，对1400m边坡进行整形，铺设沙柳沙障（规格2m×2m），网格间撒播草籽，恢复植被。

2024年计划复垦范围拐点坐标

| 坐 标 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 号 | x(m) | y(m) | 点 号 | x(m) | y(m) |
| 1 | 4414937.055 | 37421065.002 | 21 | 4415654.160 | 37421188.855 |
| 2 | 4414954.797 | 37421171.454 | 22 | 4415645.447 | 37421181.385 |
| 3 | 4414994.437 | 37421200.061 | 23 | 4415571.059 | 37421023.992 |
| 4 | 4414943.673 | 37421270.406 | 24 | 4415465.815 | 37421069.996 |
| 5 | 4414975.205 | 37421302.387 | 25 | 4415456.801 | 37421046.162 |
| 6 | 4415009.973 | 37421303.209 | 26 | 4415392.773 | 37421057.973 |
| 7 | 4415036.819 | 37421330.511 | 27 | 4415347.113 | 37421010.357 |
| 8 | 4415086.613 | 37421399.402 | 28 | 4415315.803 | 37420917.080 |
| 9 | 4415124.695 | 37421426.807 | 29 | 4415277.318 | 37420872.725 |
| 10 | 4415160.797 | 37421426.126 | 30 | 4415198.392 | 37420867.506 |
| 11 | 4415171.412 | 37421431.203 | 31 | 4415157.950 | 37420896.859 |
| 12 | 4415183.699 | 37421445.371 | 32 | 4415149.919 | 37420937.749 |
| 13 | 4415203.656 | 37421546.974 | 33 | 4415193.133 | 37421004.201 |
| 14 | 4415208.815 | 37421640.897 | 34 | 4415169.080 | 37421033.146 |
| 15 | 4415313.424 | 37421555.592 | 35 | 4415096.921 | 37420976.071 |
| 16 | 4415440.410 | 37421477.548 | 36 | 4415049.769 | 37420977.335 |
| 17 | 4415572.153 | 37421385.822 |  |  |  |
| 18 | 4415601.053 | 37421330.209 |  |  |  |
| 19 | 4415522.072 | 37421265.752 |  |  |  |
| 20 | 4415624.582 | 37421210.868 |  |  |  |

第三节本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复、临时用地还地的面积、地类

计划本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积30公顷，该区域为外排土场现完成回填。按照《鄂尔多斯市蒙泰欣源煤业有限责任公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》，计划区域进行土地复垦，通过覆土、平整、种植等措施恢复，主要种植沙棘、草苜蓿，复垦后地类平台为人工牧草地、边坡为灌木林地。土地权属为东胜区麻黄湾村孙家弯社所有，土地权属清楚，无土地权属纠纷。

第四节本年度矿山地质环境治理与土地复垦、临时用地还地工作部署

依据“防治为主、防治结合”、“在保护中开发、在开发中保护”、“谁破坏、谁治理、谁损毁、谁复垦”、“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则，按照“统一部署、分步实施、划片治理”的部署思路，对欣源煤矿矿山地质环境保护与土地复垦工作进行总体部署。

一、矿山地质环境治理工作部署

按照“谁开发、谁治理”的原则，欣源煤矿成立专职机构，加强对本方案实施的资质管理和行政管理，该专职机构应对治理方案的实施进行监督、指导和检查，保证治理方案落到实处并发挥积极作用。

| 小组成员 | 姓名 | 职务 | 主要工作职责 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 陈文斌 | 矿长 | 全面负责地质环境治理与土地复垦工作 | 15134944480 |
| 成员 | 贾永强 | 总工程师 | 负责生态恢复治理工作 | 15248452845 |
|  | 孙志莱 | 生产副矿长 | 负责协调生产队管理，为生态恢复治理工作打好工作基础 | 15247799033 |
|  | 许喜才 | 安全副矿长 | 负责安全工作 | 15849797034 |
|  | 张 晓 | 机电副矿长 | 负责巡查的管理工作 | 15048751116 |
|  | 各部门、科室成员 |  | 负责矿山地质环境治理与土地复垦工作落实 |  |

### 二、土地复垦工程工作部署

在遵循“保证地形稳定性”的原则下，合理安排各项损毁单元的土地复垦工作。通过分析损毁形式、损毁程度，合理布置复垦工程，主要有植被重建工程、监测工程等，尽可能恢复到原有的土地利用状态。复垦工作完成后，还要加强后期管护工作，以确保植被正常生长。

领导小组要将矿山地质环境治理工程与土地复垦工程相结合、同步进行，把相应工作落到实处，确保治理与复垦效果，使经济效益、社会效益与生态环境保护同步发展，建设绿色矿山。

根据实际生产进度、现状变化与季节气候合理安排工作进度：2024年第一季度计划对治理区进行平整、刷坡；第二季度计划对治理区进行平整、种植、完善喷灌设备；第三季度计划对治理区进行平整、种植，对治理区植被进行养护；第四季度完成后期管护工作。

2024年计划完成还地任务35.5公顷。

第五节本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量

2024年治理及土地复垦工程量汇总表

| ## 治理单元 | ## 治理工程项目 | ## 单位 | ## 工程量 | ## 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 矿山地质环境治理与土地复垦 | ## 平整、覆土 | ## m3 | ## 150000 | ## 平整面积30公顷，覆土厚度平均0.5m。 |
|  | ## 绿化种植 | ## m2 | ## 300000 | ## 人工牧草地30公顷。 |
|  | ## 边坡监测 | ## 次 |  | ## 边坡监测每月1次，雨季每月2-3次 |
|  | ## 土壤、水质分析 | ## 次 | ## 2 | ## 主要监测水位水质、土壤质量变化 |
|  | ## 养护 | ## 月 | ## 10 | ## 定期养护植被共10个月 |

第六节本年度基金拟提取情况及基金拟使用计划

一、基金拟提取金额计算

根据内自然资规[2019]3号文件给出算法算出鑫源煤矿应交地质灾害治理基金578.3627万元，具体算法：年度基金提取额=5.5×2×[0.0676/2.3136×1.4+0.2862/2.3136×1.2+1.2685/2.3136×1+0.6913/2.3136×0.8]×1.1×1.1×44.4913=578.3627万元。

二、基金拟使用计划

根据《内蒙古自治区自然资源厅 财政厅 生态环境厅 关于印发<内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）>的通知》（内自然资规〔2019〕3号及《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发鄂尔多斯市矿山地质环境治理恢复基金管理办法（2021年修订版）的通知》（鄂府办发〔2021〕34号）文件，结合本矿往年地质环境治理与土地复垦实际，制定2024年度基金拟使用计划，计划见下表。

| 季度 | 土地复垦工程（单位：万元） |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平整覆土 | 绿化种植 | 喷灌 | 沙柳网格 | 养护 | 辅助类 |  |
| 1季度 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 2季度 | 0 | 80 | 60 | 80 | 50 | 20 | 290 |
| 3季度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
| 4季度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 59 |
| 总计 | 60 | 80 | 60 | 80 | 154 | 50 | 484 |

第七节经费预算

2024年预计新治理面积30公顷，投资484万元。治理工程范围完成工程量及经费情况见下表。

# 2024年治理及土地复垦工程量汇总表

| 治理工程名称 | 本期预计治理工程完成量 | 单位 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平整覆土 | 300000 | ㎡ | 60 |
| 绿化种植 | 300000 | ㎡ | 80 |
| 喷灌 | 1 | 套 | 60 |
| 沙柳网格 | 2000 | ㎡ | 80 |
| 养护 | 1320000 | ㎡ | 154 |
| 辅助类 |  |  | 50 |
| 合计 |  |  | 484 |

附图:本年度拟开展的矿山地质环境治理与土地复垦区域的位置及措施

鄂尔多斯市蒙泰欣源煤业有限责任公司

2024年矿山地质环境保护与土地复垦计划

2024年